## 1
Форма 1.Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Форма 1.Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 01.01.2025г
Наименование муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района УР"
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов)
[5 empty] | Факт на начало отчетного периорда (за прошлый год) | План на конец отчетного периода ( текущего года) | Факт на конец отчетного периорда (нарастающим итогом) | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста(снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
МП | Пп
14 |  |  | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района Удмуртской Республики"
14 | 1 |  | Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"
14 | 1 | 1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.метров | 296.4 | 100 | 278.2 | 178.2 | 278.2 | 93.8596 | В 2024 году жилищные сертификаты на получение субсидии не выдавались,так как не были доведены средства с Министерства сльского хозяйства (до республики доведено мало бюджетных средств на улучшение жилищных условий). В отчетном году введено 278,2 кв.м жилья, что выше планового значения, но ниже уровня 2023 года.
14 | 1 | 2 | Ввод жилья, предоставленного гражданам по договору найма жилого помещения | кв.метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2024 году не планировался ввод жилья по соцнайму в рамках муниципальной программы.
14 | 1 | 3 | Улучшение жилищных условий семей, проживающих на сельских территориях, путем предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке от 0,1 до 3 процентов годовых | семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | В 2024 году не планировалось улучшение жилищных условий путем предоставления ипотечных кредитов в рамках муниципальной программы.
14 | 1 | 4 | Повышение уровня благоустройства сельских домовладений | домовладений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | В 2024 году в рамках муниципальной программы не планировалось улучшение благоустройства сельских домовладений .
14 | 2 |  | Подпрограмма 2 "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"
14 | 2 | 1 | Численность работников - граждан Российской Федерации, обучающихся по ученическим договорам и по договорам о целевом обучении в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти | человек | 1 | 2 | 3 | 1 | 150 | 300 | В 2024 году по целевому контракту обучалось 3 работника в высшем учебном заведении (по контракту Колхоза (СХПК) им.Мичурина - 1 человек по специальности "ветеринария", по контракту СПК "Удмуртия" обучалось 2 человека в высш.учебн.заведении, из них 1человек по направлению "агроинженерия" и 1- по направлению "ветеринария). Осенью 2024 г на заочную форму обучения поступил 1 работник от Колхоза им.Мичурина по направлению "переработка с/х продукции".
14 | 2 | 2 | Численность работников - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | человек | 23 | 3 | 9 | 6 | 300 | 39.1304 | В отчетном году в 3-х хозяйствах района студенты проходили производственную практику: в СПК "Удмуртия" 1 студент по направлению "агрономия"(вуз), в СХПК "Колхоз Колос" -3 человека по направлению "ветеринария"(вуз) и 2 электрика (СПО), а также 1 тракторист-машинист; в Колхозе им.Мичурина - 1 студент по направлению "ветеринария"(вуз). Но в рамках данной программы хозяйства не предоставляли пакеты документов для возмещения затрат.
14 | 3 |  | Подпрограмма 3 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"
14 | 3 | 1 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | единиц | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | #DIV/0! | В 2024 году реализован 1 проект комплексного развития сельских территорий "Комплексное развитие с.Вавож Вавожского района Удмуртской Республики" (в рамках СОСТ выполнены работы по строительству системы водоотведения в микрорайоне малоэтажной жилой застройки с.Вавож; строительству лыжероллерной трассы в с.Вавож; строительству волоконно-оптических линий связи в с.Вавож)
14 | 3 | 2 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Строительство дорог в 2024 году не было предусмотрено программой
14 | 3 | 3 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 100 | В 2024 году реализовано 2 проекта по благоустройству сельских территорий. Общая сумма средств, направленных на благоустройство, составила 5144,3 тыс.руб.

## 2
Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района УР "
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01.01.2025
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнители, соисполнители, участники | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М | И
14 | 1 |  |  |  | Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"
14 | 1 | 01 |  |  | Развитие жилищного строительства на сельских территориях |  |  | Решение жилищной проблемы для семей, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Повышение уровня благоустройства сельских домовладений.
14 | 1 | 01 | 1 |  | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Вавожского района | Отдел по строительству и ЖКХ, отдел сельского хозяйства и производства, планово-экономический отдел, отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Вавожского района | 2024 год | Обеспечение граждан, проживающих и работающих на территории Вавожского района, благоустроенным жильем | В течение 2024 года отделом сельского хозяйства осуществлялся прием документов от граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, а также передан список нуждающихся в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики. В 2024 году в наш район не направлены сертификаты на улучшение жилищных условий. Но по результатам выданных сертификатов за 2023 года работниками сельхозорганизаций - получателями соц.выплат в 2024 году введено 278,2 кв.м жилой площади.
14 | 1 | 01 | 2 |  | Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | Отдел по строительству и ЖКХ, отдел сельского хозяйства и производства, планово-экономический отдел,отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Вавожского района, участники - сельские поселения, сельскохозяйственные организации- работодатели | 2024 год | Содействие организациям района в привлечении и закреплении высококвалифицированных специалистов путем обеспечения граждан, работающих на территории района, благоустроенным жильем. | На 2024 год строительства жилья по договору найма жилого помещения не планировалось. В отчетном году подано 2 заявки от сельхозтоваропроизводителей на реализацию данного мероприятия на 2025 год.
14 | 1 | 01 | 3 |  | Содействие гражданам в получении жилищных (ипотечных) кредитов (займов) на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях | Отдел по строительству и ЖКХ, отдел сельского хозяйства и производства, планово-экономический отдел Администрации муниципального образования "Вавожский район" | 2024 год | Обеспечение граждан, проживающих и работающих на территории Вавожского района, а также желающих жить и работать на сельских территориях благоустроенным жильем | В 2024 году не планировалось улучшение жилищных условий по ипотечным кредитам. Информации о фактичесом количестве семей, улушивших жилищные условия путем сельской ипотеки нет.
14 | 1 | 01 | 4 |  | Содействие гражданам, проживающим на сельских территориях, в получении льготного потребительского кредита на обустройство домовладений | Отдел по строительству и ЖКХ, отдел сельского хозяйства и производства, планово-экономический отдел Администрации муниципального образования "Вавожский район" | 2024 год | Повышение уровня благоустройства сельских домовладений | В 2024 году не планировалось улучшение благоустройства сельских домовладений в рамках муниципальной программы.
14 | 2 |  |  |  | Подпрограмма 2 "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях""
14 | 2 | 01 |  |  | Содействие занятости сельского населения, содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами |  |  | Содействие занятости сельского населения, создание новых рабочих мест, привлечение высококвалифицированных специалистов на село, привлечение молодых специалистов для трудоустройства на сельских территориях
14 | 2 | 01 | 1 |  | Мероприятия по оказанию содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами | Отдел сельского хозяйства и производства, планово-экономический отдел Администрации Вавожского района, участники- сельскохозяйственные организации района | 2024 год | Содействие занятости сельского населения, создание новых рабочих мест, привлечение высококвалифицированных специалистов на село | В 2024 году по целевому контракту обучалось 3 работника в высшем учебном заведении от Колхоаз (СХПК) им.Мичурина - 1 человек по специальности "ветеринария", от СПК "Удмуртия" обучается 2 работника (1- агроинженер и 1- ветеринар). Кроме того, 1 работник от Колхоза (СХПК) им.Мичурина обучается на заочной форме обучения по направлению "переработка с/х продукции) (с осени 2024г.).
14 | 2 | 01 | 2 |  | Мероприятия по оказанию содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в привлечении студентов к прохождению производственной практики | Отдел сельского хозяйства и производства, планово-экономический отдел Администрации Вавожского района, участники- сельскохозяйственные организации района | 2024 год | Содействие занятости сельского населения, создание новых рабочих мест, привлечение молодых специалистов для трудоустройства на сельских территориях | В отчетном году в 3-х хозяйствах района студенты проходили производственную практику: в СПК "Удмуртия" 1 студент по направлению "агрономия"(вуз), в СХПК "Колхоз Колос" -3 человека по направлению "ветеринария"(вуз) и 2 электрика (СПО), а также 1 тракторист-машинист; в Колхозе им.Мичурина - 1 студент по направлению "ветеринария"(вуз). Но в рамках данной программы хозяйства не предоставляли пакеты документов для возмещения затрат.
14 | 3 |  |  |  | Подпрограмма 3 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"
14 | 3 | 01 |  |  | Развитие инженерной и социальной инфраструктуры на сельских территориях |  | 2024 год | Повышение уровня развития инженерной и социальной инфраструктуры на сельских территориях
14 | 3 | 01 | 1 |  | Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района Удмуртской Республики | Отдел по строительству и ЖКХ,отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Вавожского района, сельские поселения |  | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комфортных условий проживания в сельской местности за счет улучшения инженерной и социальной инфраструктуры на сельских терприториях, формирования современного облика сельских территорий. | В 2024 году прошел конкурсный отбор и реализован 1 проект комплексного развития сельских территорий по формированию современного облика сельских территорий (СОСТ) "Комплексное развитие с.Вавож Вавожского района Удмуртской Республики", включающий в себя 3 проекта в опорном населенном пункте - селе Вавож: строительство системы водоотведения в микрорайоне малоэтажной жилой застройки с.Вавож; строительство лыжероллерной трассы в с.Вавож; строительство волоконно-оптических линий связи в с.Вавож (по ул.Луговая, Сосновая, И.Зорина, Полевая, пер.Северный)
14 | 3 | 02 |  |  | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях |  | 2024 год | Повышение уровня развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях | В 2024 году мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры в рамках данной программы не планировались
14 | 3 | 03 |  |  | Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий |  | 2024 год | Повышение уровня благоустройства сельских территорий
14 | 3 | 03 | 1 |  | Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | Отдел по строительству и ЖКХ, планово-экономический отдел Администрации муниципального образования "Вавожский район", отдел по управлению муниципальным имуществом муниципального образования "Вавожский район", сельские поселения | 2024 год | Реализация комплекса мер, способствующих решению вопросов местного значения, внедрению механизмов инициативного бюджетирования, дополнительного стимулирования и развития взаимодействия органов местного самоуправления с населением, бизнес-сообществами и общественными организациями. Активизация участия сельского населения в реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий. формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни | В 2024 году прошли конкурсный отбор и реализованы 2 проекта по благоустройству территорий на сумму 5144,3 тыс.руб.: 1.Устройство асфальтированного покрытия въезда на рынок с наружным электроосвещением по ул.Советкая с.Вавож; 2.Устройство асфальтированной автостоянки с наружным электроосвещением по ул.Советская с.Вавож.

## 3
Форма 3. Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования
Наименование муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района УР "
Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования по состоянию на 01.01.2025
Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры |  | Финансовая оценка результата, тыс. руб.* | [7 empty] | Краткое обоснование необходимости применения меры
|  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Ожидаемый непосредственный результат
МП | Пп
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района Удмуртской Республики"
Меры муниципального регулирования, подлежащие финансовой оценке, в сфере реализации муниципальной программы не применяются

## 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Наименование муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района УР "
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по состоянию на 01.01.2025
В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

## 5
Форма 5.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района (городского округа)
Наименование муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района УР"
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы
по состоянию на 01.01.2025
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | Показатель применения меры |  | ГРБС | РзПр | ЦС | ВР | План на отчетный год | Кассовое исполнение на конец отчетного года | к плану на отчетный год
Справочно: среднегодовой индекс инфляции (потребительских цен)
14 | 0 |  |  | Программа "Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района Удмуртской Республики" | Всего | 121 |  | 1400000000 |  | 114724.6 | 114724.5 | 99.9999
[5 empty] | Администрация Вавожского района | 121 |  | 1400000000 |  | 114724.6 | 114724.5 | 99.9999
[5 empty] | сельские поселения, входящих в состав Вавожского района |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | Всего | 121 | 0501 | 1410100000 | 00 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Администрация Вавожского района |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | 1 | 01 |  | Развитие жилищного строительства | Всего |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Администрация Вавожского района | 121 | 0501 | 1410100000 | 00 | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | 1 | 01 | 2 | Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | Администрация Вавожского района |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"" | Всего | 121 |  | 1420000000 | 00 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Администрация Вавожского района |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | Всего |  |  | 1430000000 |  | 114724.6 | 114724.5 | 99.9999
[5 empty] | Администрация Вавожского района | 121 |  | 1430000000 |  | 111134.3 | 111134.2 | 99.9999
[10 empty] | 3590.3 | 3590.3 | 100
14 | 3 | 01 | 1 | Развитие инженерной и социальной инфраструктуры на сельских территориях | Всего |  |  |  |  | 109580.3 | 109580.2 | 99.9999
[5 empty] | Администрация Вавожского района |  |  | 1430100000 | 244 | 109580.3 | 109580.2 | 99.9999
[6 empty] | 121 | 0405 | 14301L5769 | 244 | 0.1 | 0 | 0
[6 empty] | 121 | 0405 | 14301L576A | 414 | 2754.1 | 2754.1 | 100
[6 empty] | 121 | 0405 | 1430163300 | 414 | 345.9 | 345.9 | 100
[6 empty] | 121 | 0502 | 1430163300 | 414 | 6132 | 6132 | 100
[6 empty] | 121 | 0502 | 14301L576A | 414 | 90602 | 90602 | 100
[6 empty] | 121 | 1101 | 1430163300 | 414 | 832.7 | 832.7 | 100
[6 empty] | 121 | 1101 | 14301L576A | 414 | 8913.5 | 8913.5 | 100
[5 empty] | сельские поселения, входящих в состав Вавожского района |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | 3 | 02 | 1 | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Всего |  |  | 1430200000 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Администрация Вавожского района |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | сельские поселения, входящих в состав Вавожского района |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | 3 | 03 | 1 | Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | Всего |  |  | 1430300000 |  | 5144.3 | 5144.3 | 100
[5 empty] | Администрация Вавожского района | 121 | 0503 | 1430363300 | 244 | 1554 | 1554 | 100
[6 empty] | 121 | 0503 | 14303L5769 | 244 | 3590.3 | 3590.3 | 100
Согласовано: |  |  |  | начальник Управления финансов Вавожского района | [6 empty] | М.В. Антипина
Исполнитель: |  |  |  | заместитель начальника отдела сельского хозяйства | [5 empty] | Т.В. Чайникова

## 6
Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Наименование муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района УР "
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2025
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно МП), тыс. рублей | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс.руб. | Отклонение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год,%
14 |  | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района Удмуртской Республики" | Всего | 114724.6 | 114724.5 | 99.9999
|  |  | бюджет Вавожского района | 105860 | 105859.9 | 99.9999
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета Вавожского района | 333.2 | 333.1 | 99.97
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 105526.8 | 105526.8 | 100
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Вавожского района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники | 8864.6 | 8864.6 | 100
14 | 1 | Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения жильем сельского населения" | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Вавожского района | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета Вавожского района | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Вавожского района | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
14 | 2 | Подпрограмма 2 "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях" | Всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет Вавожского района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе: |  |  | #DIV/0!
|  |  | собственные средства бюджета Вавожского района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | субвенции из бюджетов послений | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Вавожского района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | 3 | Подпрограмма 3 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | Всего | 114724.6 | 114724.5 | 99.9999
|  |  | бюджет Вавожского района | 105860 | 105859.9 | 99.9999
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета Вавожского района | 333.2 | 333.1 | 99.97
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 105526.8 | 105526.8 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 100
|  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Вавожского района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники | 8864.6 | 8864.6 | 100
Основное мероприятие 1 |  | Развитие инженерной и социальной инфраструктуры на сельских территориях | Всего | 109580.3 | 109580.2 | #DIV/0!
|  |  | бюджет Вавожского района | 102269.7 | 102269.6 | #DIV/0!
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета Вавожского района | 132.9 | 132.8 | 99.9248
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 102136.8 | 102136.8 | 100
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Вавожского района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники | 7310.6 | 7310.6 | 100
Основное мероприятие 2 |  | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет Вавожского района | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета Вавожского района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Вавожского района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники | 0 | 0 | #DIV/0!
Основное мероприятие 3 |  | Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | Всего | 5144.3 | 5144.3 | 100
|  |  | бюджет Вавожского района | 3590.3 | 3590.3 | 100
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета Вавожского района | 200.3 | 200.3 | 100
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 3390 | 3390 | 100
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Вавожского района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники | 1554 | 1554 | 100
Согласовано: начальник Управления финансов Вавожского района М.В.Антипина
Исполнитель: заместитель начальника отдела сельского хозяйства |  |  |  | Т.В.Чайникова

## 7
Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
Наименование муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района Удмуртской Республики"
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу по состоянию на 01.01.2025 года
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации муниципального образования «Вавожский район» | 2020-07-15 | 537 | Внесение изменений в бюджет Вавожского района
2 | Постановление Администрации муниципального образования «Вавожский район» | 2020-10-23 | 884 | Внесение изменений в бюджет Вавожского района
3 | Постановление Администрации муниципального образования «Вавожский район» | 2021-04-12 | 241 | Внесение изменений в бюджет Вавожского района
4 | Постановление Администрации муниципального образования «Вавожский район» | 2022-01-10 | 2 | Внесение изменений в бюджет Вавожского района
5 | Постановление Администрации муниципального образования «Вавожский район» | 2022-01-17 | 42 | Внесение изменений в бюджет Вавожского района
6 | Постановление Администрации муниципального образования «Вавожский район» | 2022-05-18 | 569 | Внесение изменений в бюджет Вавожского района
7 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» | 2023-02-27 | 172 | Внесение изменений в бюджет Вавожского района
8 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» | 2023-11-21 | 1288 | Внесение изменений в бюджет Вавожского района
9 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» | 2024-03-14 | 189 | Внесение изменений в бюджет Вавожского района
10 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» | 2024-07-22 | 616 | Внесение изменений в бюджет Вавожского района

## 8
Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района Удмуртской Республики"
Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2024 год
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП | Пп |  |  |  | Эмп | СПмп | СМмп | СРмп | Эбс
14 |  | "Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района УР " | Лохтин А.В. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | 1 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | Лохтин А.В. | Чайникова Т.В. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | 2 | Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях | Лохтин А.В. | Чайникова Т.В. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | 3 | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях | Лохтин А.В. | Чайникова Т.В. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Расчет СП мп
1.Оценка степени достижения планового значения каждого показателя муниципальной программы (Спi)
Наименование МП: Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района Удмуртской Республики"
за 2024 год
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | План на конец отчетного периода ( текущего года) | Факт на конец отчетного периорда (нарастающим итогом) | Спi (при необх.увеличения индик.) | Спi (при необх.уменьш. индик.) | Спi (принимаемое значение)
МП | Пп | [5 empty] | факт/план | план/факт
14 |  |  | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района Удмуртской Республики"
14 | 1 |  | Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"
14 | 1 | 1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.метров | 100 | 278.2 | 2.782 |  | 1
14 | 1 | 2 | Ввод жилья, предоставленного гражданам по договору найма жилого помещения | кв.метров | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1
14 | 1 | 3 | Улучшение жилищных условий семей, проживающих на сельских территориях, путем предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке от 0,1 до 3 процентов годовых | семей | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1
14 | 1 | 4 | Повышение уровня благоустройства сельских домовладений | домовладений | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1
|  |  | Общая сумма СП по подпрограмме 1 | [5 empty] | 4
|  |  | СПмп = общую сумму СП делим на 4 | [5 empty] | 1
14 | 2 |  | Подпрограмма 2 "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"
14 | 2 | 1 | Численность работников - граждан Российской Федерации, обучающихся по ученическим договорам и по договорам о целевом обучении в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти | человек | 2 | 3 | 1.5 |  | 1
14 | 2 | 2 | Численность работников - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | человек | 3 | 9 | 3 |  | 1
|  |  | Общая сумма СП по подпрограмме 2 | [5 empty] | 2
|  |  | СПмп = общую сумму СП делим на 2 | [5 empty] | 1
14 | 3 |  | Подпрограмма 3 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"
14 | 3 | 1 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | единиц | 1 | 1 | 1 |  | 1
14 | 3 | 2 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1
14 | 3 | 3 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 2 | 2 | 1 |  | 1
|  |  | Общая сумма СП по подпрограмме 3 | [5 empty] | 3
|  |  | СПмп = общую сумму СП делим на 3 | [5 empty] | 1
|  |  | Общая сумма СП по всей программе | [5 empty] | 9
|  |  | СПмп = общую сумму СП делим на 9 ( мероприятий 9) | [5 empty] | 1

## Расчет СР мп
1.Оценка степени реализации каждого планового мероприятия муниципальной программы (Мв)
Наименование МП: Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района Удмуртской Республики" за 2024 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактическай | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Запланиро-ванные мероприятия, М | Выполнен-ные мероприятия, Мв
МП | Пп | ОМ | М | И
14 | 1 |  |  |  | Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"
14 | 1 | 01 |  |  | Развитие жилищного строительства на сельских территориях
14 | 1 | 01 | 1 |  | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Вавожского района | 2024 год | 2024 год | В течение 2024 года отделом сельского хозяйства осуществлялся прием документов от граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, а также передан список нуждающихся в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики. В 2024 году в наш район не направлены сертификаты на улучшение жилищных условий. Но по результатам выданных сертификатов за 2023 года работниками сельхозорганизаций - получателями соц.выплат в 2024 году введено 278,2 кв.м жилой площади. | 1 | 1
14 | 1 | 01 | 2 |  | Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | 2024 год | 2024 год | На 2024 год строительства жилья по договору найма жилого помещения не планировалось. В отчетном году подано 2 заявки от сельхозтоваропроизводителей на реализацию данного мероприятия на 2025 год. | 0 | 0
14 | 1 | 01 | 3 |  | Содействие гражданам в получении жилищных (ипотечных) кредитов (займов) на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях | 2024 год | 2024 год | В 2024 году не планировалось улучшение жилищных условий по ипотечным кредитам. Информации о фактическом количестве семей, улушивших жилищные условия путем сельской ипотеки нет. | 0 | 0
14 | 1 | 01 | 4 |  | Содействие гражданам, проживающим на сельских территориях, в получении льготного потребительского кредита на обустройство домовладений | 2024 год | 2024 год | В 2024 году в рамках муниципальной программыне планировалось улучшение благоустройства сельских домовладений. | 0 | 0
[5 empty] | Количество учитываемых мероприятий |  |  |  | 1 | 1
[5 empty] | Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы СМмп =Мв/М |  |  |  |  | 1
14 | 2 |  |  |  | Подпрограмма 2 "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях""
14 | 2 | 01 |  |  | Содействие занятости сельского населения, содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами
14 | 2 | 01 | 1 |  | Мероприятия по оказанию содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами | 2024 год | 2024 год | В 2024 году по целевому контракту обучалось 3 работника в высшем учебном заведении от Колхоаз (СХПК) им.Мичурина - 1 человек по специальности "ветеринария", от СПК "Удмуртия" обучается 2 работника (1- агроинженер и 1- ветеринар). Кроме того 1 работник от Колхоза (СХПК) им.Мичурина обучается на заочной форме обучения по направлению "переработка с/х продукции) (с осени 2024г.). | 1 | 1
14 | 2 | 01 | 2 |  | Мероприятия по оказанию содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в привлечении студентов к прохождению производственной практики | 2024 год | 2024 год | В отчетном году в 3-х хозяйствах района студенты проходили производственную практику: в СПК "Удмуртия" 1 студент по направлению "агрономия"(вуз), в СХПК "Колхоз Колос" -3 человека по направлению "ветеринария"(вуз) и 2 электрика (СПО), а также 1 тракторист-машинист; в Колхозе им.Мичурина - 1 студент по направлению "ветеринария"(вуз). В рамках данной программы хозяйства не предоставляли пакеты документов для возмещения затрат. | 1 | 1
[5 empty] | Количество учитываемых мероприятий |  |  |  | 2 | 2
[5 empty] | Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы СМмп =Мв/М |  |  |  |  | 1
14 | 3 |  |  |  | Подпрограмма 3 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"
14 | 3 | 01 |  |  | Развитие инженерной и социальной инфраструктуры на сельских территориях
14 | 3 | 01 | 1 |  | Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района Удмуртской Республики |  |  | В 2024 году прошел конкурсный отбор и реализован 1 проект комплексного развития сельских территорий по формированию современного облика сельских территорий (СОСТ) "Комплексное развитие с.Вавож Вавожского района Удмуртской Республики", включающий в себя 3 проекта в опорном населенном пункте - селе Вавож: строительство системы водоотведения в микрорайоне малоэтажной жилой застройки с.Вавож; строительство лыжероллерной трассы в с.Вавож; строительство волоконно-оптических линий связи в с.Вавож (по ул.Луговая Сосновая, И.Зорина Полевая, пер.Северный) | 1 | 1
14 | 3 | 02 |  |  | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях
14 | 3 | 03 |  |  | Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий
14 | 3 | 03 | 1 |  | Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, в т.ч. | 2024 год | 2024 год | В 2024 году конкурсный отбор прошло 2 проекта по благоустройству территорий на сумму 5144,3 тыс.руб.: 1.Устройство асфальтированного покрытия въезда на рынок с наружным электроосвещением по ул.Советкая с.Вавож; 2.Устройство асфальтированной автостоянки с наружным электроосвещением по ул.Советская с.Вавож. | 1 | 1
[5 empty] | Количество учитываемых мероприятий |  |  |  | 2 | 2
[5 empty] | Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы СМмп =Мв/М |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Количество учитываемых мероприятий программы в целом |  |  |  | 5 | 5
[5 empty] | Оценка степени реализации мероприятий программы СМмп =Мв/М |  |  |  |  | 1
Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы СРмп
14 | 1 |  |  |  | Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"
По данной подпрограмме средства на реализацию мероприятий в бюджете на 2024 год не предусмотрены, поэтому СРмп =1,0
[9 empty] | СРмп1 | 1
14 | 2 |  |  |  | Подпрограмма 2 "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях""
По данной подпрограмме средства на реализацию мероприятий в бюджете на 2024 год не предусмотрены, поэтому СРмп =1,0
[9 empty] | СРмп2 | 1
14 | 3 |  |  |  | Подпрограмма 3 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"
СРмп=Р факт/ Р план
[5 empty] | Р факт. |  |  |  |  | 114724.5
[5 empty] | Р план. |  |  |  |  | 114724.6
[8 empty] | СРмп3 |  | 1
| Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов в целом по программе СР мп общ | [8 empty] | 1
Эффективность использования средств бюджета МО на реализацию мероприятий муниципальной программы
Эбс= СМмп/СРмп
[5 empty] | Эбс1 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Эбс2 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Эбс3 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Эбс общ |  |  |  |  | 1
Эффективность реализации муниципальной программы
Эмп=СПмп х Эбс
[5 empty] | Эмп1 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Эмп2 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Эмп3 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Эмп общ |  |  |  |  | 1
Вывод:
Эффективность реализации подпрограммы 1 - высокая
Эффективность реализации подпрограммы 2 - высокая
Эффективность реализации подпрограммы 3 - высокая
В целом по программе эффективность реализации программных мероприятий высокая