**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**по состоянию на 01.01.2025**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Муниципальное управление» |

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за начало отчетного периода (за прошлый год) | План на конец отчетного (текущего) года | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
| **09** | **7** |  | **Наименование подпрограммы 1** | | | | | | | | |
| 1 | Количество преступлений совершенных несовершеннолетними | Ед. | 15 | 5 | 2 | -3 | 40,0 | 13,33 | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**по состоянию на 01.01.2025**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Муниципальное управление» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **09** | **7** |  |  | **Подпрограмма «Организация деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»** |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 7 | 01 |  | Содержание специалиста, обеспечивающего деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав при Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» | 2024 | 2024 | Снижение количества преступлений, в том числе в общественных местах и на улице среди несовершеннолетних,  Сокращение рецидивной преступности, повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции на административных участках, активная информационная работа по информированию граждан о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,  Занятость подростков ТЖС в период каникул и в свободное от учёбы время в целях профилактики безнадзорности, беспризорности и преступности несовершеннолетних | Снижение количества преступлений среди несовершеннолетних.  Снижение количества семей, находящихся в СОП |  |
| 09 | 7 | 02 |  | Организация мероприятий по профилактике преступлений среди несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» Управление образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики»  Отдел культуры Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики»  ОСЗН в Вавожском районе (по согласованию)  Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» | 2024 | 2024 | Снижение количества преступлений среди несовершеннолетних,  сокращение рецидивной преступности, повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции,  Занятость подростков ТЖС в период каникул и в свободное от учёбы время в целях профилактики безнадзорности, беспризорности и преступности несовершеннолетних | Основными формами работы, в рамках реализациимер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, являются**:**  **-** мониторинг ситуации с преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними и в отношении них, для определения наиболее угрожающих факторов и оказания адресной помощи.  - организация и проведение профилактических мероприятий, разработанных в ИПСР в отношении семей и несовершеннолетних, признанных в социально опасном положении;  - защита прав и законных интересов несовершеннолетних, в рамках рассмотрения поступающих в адрес КДНиЗП сообщений, заявлений, административных дел;  -организация образовательными учреждениями района индивидуально-профилактической работы с родителями (проведение родительских собраний, индивидуальных бесед);  - профилактика употребления спиртосодержащих, наркотических и одурманивающих веществ, организация работы по формированию здорового образа жизни;  - организация контроля занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета;  - ежемесячные рейдовые мероприятия в семьи «группы риска», в том числе в семьи, находящиеся в социально опасном положении) и т.д.  На территории Вавожского района реализовывались меры по обеспечению общедоступных спортивных секций, технических, художественных и иных кружков и привлечение к участию в них несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики: МБУК «Вавожский ЦДПИ» (Дом ремесел), МБУ ДО «Вавожская детская школа искусств», МБУК «Вавожский районный краеведческий музей», МБУК «Вавожский РДК», УДО «Вавожский центр детского творчества», УДО «Вавожская детско-юношеская спортивная школа», ФОК «Здоровье»;  Врачом психиатром-наркологом БУЗ «Вавожская РБ МЗ УР», в целях предупреждения правонарушений и преступлений, проведены беседы с несовершеннолетними, лекции с родителями несовершеннолетних во время родительских собраний. За 2024 год, согласно решениям КДН и ЗП в Вавожском районе, направлено в наркологический кабинет БУЗ УР «Вавожская РБ МЗ УР» - 11 несовершеннолетних и 13 родителей. С несовершеннолетними проведена профилактическая работа, как на уровне районной больницы, так и на уровне образовательных учреждений в виде индивидуальных бесед, консультаций, в целях недопущения повторных фактов употребления спиртных напитков. Филиалом в Вавожском районе Республиканского центра социальных выплат, с целью профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 2 ребенка, состоящие на межведомственном профилактическом учете, в каникулярный период посетили загородные оздоровительные лагеря, 5 семьям оказана государственная социальная поддержка в виде социального контракта, 2 семьям, в которых проживает ребенок, состоящий на межведомственном профилактическом учете, предоставлена субсидия на проведение газификации домовладения; Отделом по молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Вавожского района в 2024 году реализовано 45 мероприятий, направленные на недопущение преступлений и правонарушений в подростковой среде, где 23 несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, приняли участие в патриотических мероприятиях такие как военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», военно-спортивная игра «Гвардия», смотр-конкурс «Равняемся на героев». Отличной практикой для несовершеннолетних стали соревнования между школами по лазертагу. С 2023 года на базе молодежного центра функционирует киберклуб, который также посещают несовершеннолетние, состоящие на различных видах учета. Также в Вавожском районе реализуется проект «Наставник» в отношении 6 пар наставников и наставляемых. В 2024 году 1 несовершеннолетний снят с межведомственного профилактического учета в связи с положительной динамикой. |  |
| 09 | 7 | 02 | 1 | Проведение совместных рейдов в вечернее и ночное время по исполнению закона УР от 18 октября 2011 г. N 59-РЗ "О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» | 2024 | 2024 | Снижение количества преступлений, в том числе в общественных местах и на улице среди несовершеннолетних,  сокращение рецидивной преступности, повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции | Членами КДНиЗП проведено 13 рейдов с максимальным охватом общественных мест, в которых недопустимо нахождение несовершеннолетних. |  |
| 09 | 7 | 02 | 2 | Проведение комплексной Межведомственной операции «Подросток-Лето» (по отдельному плану) | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики»  Управление образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской республики»  Отдел культуры Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской республики»  ОСЗН в Вавожском районе  (по согласованию)  Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» | 2024 | 2024 | Снижение количества преступлений, в том числе в общественных местах и на улице среди несовершеннолетних,  сокращение рецидивной преступности,  Занятость подростков ТЖС в период каникул и в свободное от учёбы время в целях профилактики безнадзорности, беспризорности и преступности несовершеннолетних | В 2024 году 2 ребенка, состоящие на межведомственном профилактическом учете, в каникулярный период посетили ЗОЛ «Лесная сказка*»,* в профильной смене «Защитник» на базе ДОЛ «Юность» Воткинского района приняли участие 2 подростка*,* в профильной смене «Герои первых» на базе ДОЛ «Лесная сказка» 1 подросток*,* в профильной смене «Я выбираю жизнь» на базе «Лесная сказка» 4 несовершеннолетних  Общий охват трудоустроенных подростков в 2024 году составил 58 человек, из них 4 несовершеннолетних, состоящие на профилактическом учете ОП «Вавожское»*,* и 4 несовершеннолетних из семей СОП |  |
| 09 | 07 | 02 | 3 | Проведение ежегодной республиканской акции охраны прав детства | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» Управление образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики»  Отдел культуры Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики»  ОСЗН в Вавожском районе  Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» | 2024 | 2024 | Снижение количества преступлений, в том числе среди несовершеннолетних,  сокращение рецидивной преступности, активная информационная работа по информированию граждан о деятельности комиссии по Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Проведено 13 рейдов, проверено 40 семей  по месту жительства  Общеобразовательными учреждениями проведены тематические классные часы, родительские собрания на темы правового характера с приглашением ИПДН ОП «Вавожское», психологами, отцом Александром, настоятелем храма Святителя и Чудотворца Николая с.Вавож.  В рамках «Разговора о важном» 27.05.2024 на базе Вавожской СОШ для учащихся 8 кл. школ района прошли встречи со специалистами Центра профилактической работы с молодежью г.Ижевска:психологов, социальных педагогов, наркологов. В рамках бесед затрагивались вопросы полового воспитания, профилактики различных зависимостей, в том числе наркомании и токсикомании, а также склонности к суицидальному поведению.  Отделом культуры организована встреча  «Недетские вопросы» старшеклассников с победителем конкурса «Голос Удмуртии» Артемием Прозоровым.  ОСЗН в Вавожском районе проведены встречи с замещающими семьями района, ЦЗН Вавожского района организованы встречи со школьниками, желающими трудоустроиться в летний период, и их родителями;  проведение индивидуальных профориентационных консультаций несовершеннолетних граждан, участвующих во временных работах в летний период |  |
| 09 | 07 | 02 | 4 | Проведение проверок по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на межведомственном учёте в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ПДН ОП «Вавожское» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» | 2024 | 2024 | Снижение количества преступлений, в том числе в общественных местах и на улице среди несовершеннолетних,  сокращение рецидивной преступности, повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции на административных участках | За истекший период 2024 года субъектами системы профилактики проведено 139 рейдов по семьям, находящимся в социально опасном положении, в том числе по семьям «группы риска»», проверено 174 семьи |  |
| 09 | 07 | 02 | 5 | Организация бесед с учащимися, направленных на правовые темы, по профилактике преступлений и правонарушений | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмурткой Республики | 2024 | 2024 | Снижение количества преступлений, в том числе в общественных местах и на улице среди несовершеннолетних,  сокращение рецидивной преступности, активная информационная работа по информированию граждан о деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | ИПДН ОП «Вавожское» проведено 62 классных часов в образовательных учреждениях Вавожского района, 10 выступлений на родительских собраниях. Осуществлено 2 выступления в СМИ на тему детского травматизма и несчастных случаев в летний период, о сохранности своего имущества, в том числе велосипедов |  |

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района**

**на реализацию муниципальной программы**

**по состоянию на 01.01.2025**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Муниципальное управление» |

| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **09** | **7** |  |  |  | Подпрограмма «Организация деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | **всего** | 121 | 01 | 04 | 0970104350 | 121  129  244 | 456,8 | 456,8 | 677,9 | 148,4 | 148,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 7 | 01 |  |  | Содержание специалиста, обеспечивающего деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защиты и прав Администрации муниципального образования «Вавожский район» | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» | 121 | 01 | 04 | 0970104350 | 121  129  244 | 456,8 | 456,8 | 677,9 | 148,4 | 148,4 |
| 09 | 7 | 02 |  |  | Организация мероприятий по профилактике преступлений среди несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики»  Управление образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики»  Отдел культуры Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики»  ОСЗН в Вавожском районе (по согласованию)  Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 7 | 02 | 1 |  | Проведение совместных рейдов в вечернее и ночное время по исполнению закона УР от 18 октября 2011 г. N 59-РЗ "О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 7 | 02 | 2 |  | Проведение комплексной Межведомственной операции «Подросток-Лето» (по отдельному плану) | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» Управление образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской республики»  Отдел культуры Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской республики»  ОСЗН в Вавожском районе (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 7 | 02 | 3 |  | Проведение ежегодной республиканской акции охраны прав детства | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики»  Управление образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики»  Отдел культуры Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики»  ОСЗН в Вавожском районе (по согласованию)  Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 7 | 02 | 4 |  | Проведение проверок по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на межведомственном учёте в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ПДН ОП «Вавожское» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 07 | 02 | 5 |  | Организация бесед с учащимися, направленных на правовые темы, по профилактике преступлений и правонарушений | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмурткой Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 6.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

**по состоянию на 01.01.2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Муниципальное управление» |  |

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **09** | **7** | **«Организация деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»** | **Всего** | 456,8 | 677,9 | 148.4 |
| бюджет муниципального образования | 456,8 | 677,9 | 148,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
| Субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 456,8 | 677,9 | 148,4 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

**Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» |  |  |  |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

**за 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Муниципальное управление» |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 09 | 7 | Подпрограмма «Организация деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,48 | 0,68 |

Приложение 4

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Муниципальное образование«Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики»»

**Методика оценки**

**эффективности муниципальных программ**

* + 1. Настоящая Методика предназначена для проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской республики».
    2. Оценка эффективности муниципальных программ проводится в отношении муниципальной программы в целом, а также в отношении подпрограмм муниципальной программы.
    3. Для оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) используются следующие критерии:

1. степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);
2. степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – степень реализации мероприятий);
3. степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального района (городского округа);
4. эффективность использования средств бюджета муниципального образования.
   * 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в следующей последовательности:

1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

*,*

где

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;

– плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).

При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением, степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) принимается равной 1.

2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом по следующей формуле:

*,*

где

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

где

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– количество выполненных мероприятий;

– общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие, непосредственный результат которого оценивается на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плановому. В случае, если для оценки непосредственного результата используется несколько показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них соответствует плановому.

Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок.

В иных случаях оценка выполнения мероприятий проводится экспертным путем.

4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

где

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

– фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

– плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете муниципального района (городского округа) на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.

В случае, если средства на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) не предусмотрены (отражаются в других муниципальных программах (подпрограммах)), степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) принимается равной 1.

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

где

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Вавожский район» на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

где

– эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Вавожский район» на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

* + 1. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае, если значение составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-1)