Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования  «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики»

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2025

| Наименование муниципальной программы | Муниципальное управление |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за начало отчетного периода (за прошлый год) | План на конец отчетного (текущего) года | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 3 |  | Архивное дело |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг в области архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных государственных и муниципальных услуг в области архивного дела | % | 100 | 100 | 100 |  | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  | 2 | Доля архивных документов, хранящихся в архивном секторе в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов архивного сектора Отдела культуры Администрации Вавожского района | % | 100 | 100 | 100 |  | 1,0 | 1,0 | В хранилище установлен кондиционер |
|  |  | 3 | Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы в архивном секторе | % | 100 | 100 | 100 |  | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  | 4 | Удельный вес документов архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных сроков их временного хранения в организациях – источниках комплектования архивного сектора | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  | 5 | Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме хранящихся в архивном секторе | % | 1,0 | 1,0 | 1.0 |  | 1,0 | 1,0 | Отсутствие специального оборудования для оцифровки документов, нехватка штатной численности |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2025

| Наименование муниципальной программы | Муниципальное управление |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 3 |  |  | Архивное дело |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 |  | Осуществление государственных полномочий в области архивного дела | Архивный сектор | 2015-2028 | 2024 |  |  |  |
|  |  |  |  | Организация хранения, учета, комплектования и использования документов Архивного фонда УР и других архивных документов |  | 2015-2028 | 2024 | Повысить доступность и качество предоставления государственных и муниципальных услуг в области архивного дела | Принято документов: постоянного хранения– 1203 ед.хр |  |
|  |  |  |  | Предоставление муниципальных и государственных услуг юридическим и физическим лицам |  | 2015-2028 | 2024 | Повысить оперативность исполнения запросов пользователей по архивным документам для обеспечения гарантий их конституционных прав | Принято и исполнено - 603 социально-правовых запроса граждан в законодательно установленные сроки, в том числе в режиме «Одно окно». Тематических запросов принято и исполнено- 53. Предоставлено архивных копий документов – 202 документа, 981 лист. Во временное пользование выдано документов – 4 ед.хр. |  |
| 09 | 3 | 02 |  | Реализация переданных отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в архивном секторе |  | 2015-2028 | 2024 |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплектование архивного сектора архивными документами, отнесенными к собственности УР |  | 2015-2028 | 2024 | Пополнить Архивный фонд УР документами, востребованными в исторической перспективе. | Принято документов, относящихся к собственности УР – 510 ед.хр. |  |
|  |  |  |  | Государственный учет архивных документов, отнесенных к собственности УР временно хранящихся в архивном секторе |  | 2015-2028 | 2024 |  | Согласованы и утверждены на ЭПМК Комитета по делам архивов при Правительстве УР: - описи на документы постоянного хранения –3 организаций, 591 ед.хр.; - описи дел по личному составу – 1 организации, 25 ед.хр. |  |

| Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31.12.2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной подпрограммы |  |  |  |  | Архивное дело |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  | Кассовые расходы, % |  |  |  |  |  |  |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр |  | ЦС |  |  | ВР |  | План на отчетный год |  |  | план на отчетный период |  | кассовое исполнение на конец отчетного периода |  | к плану на отчетный год |  | к плану на отчетный период |  |  |  |  |
| 09 | 3 |  |  | Архивное дело | Всего |  | 121 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Осуществление государственных полномочий в области архивного дела | Ответственный исполнитель - Архивный сектор Отдела культуры Администрации Вавожского района |  | 121 | 01 | 04 |  | 0930160030 |  |  | 121, 129, 244,247 |  | 1186,5 |  |  | 1186,5 |  | 1125,8 |  | 94,0 |  | 94,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Реализация переданных отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в архивном секторе | Соисполнители: Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия МО «Вавожский район» |  | 121 | 01 | 04 |  | 0930204360 |  |  | 121, 129, 244, 247 |  | 678,9 |  |  | 678,9 |  | 678,9 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |

| Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31.12.2024 года |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной подпрограммы |  |  | Архивное дело |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно МП), тыс.руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс.руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 09 | 3 | Архивное дело | Всего | 1865,4 | 1804,7 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Вавожский район» | 1186,5 | 1125,8 | 94,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 678,9 | 678,9 | 100,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

за 2024 год

| Наименование муниципальной программы | Муниципальное управление |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | Муниципальное управление | Заместитель главы Администрации Вавожского района по социальным вопросам | Архивный сектор Отдела культуры Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 09 | 3 | Архивное дело |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности подпрограммы

9/3 «Архивное дело»

- Оценка  степени достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы:

- Предоставление  заявителям государственных и муниципальных услуг в  области архивного дела в установленные  законодательством сроки от  общего количества предоставленных государственных и муниципальных услуг в области архивного  дела:

СП1=100/100=1;

- Доля архивных документов, хранящихся в архивном секторе в  нормативных  условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов муниципального архива:

СП2=100/100=1;

- Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы в архивном секторе:

СП3=100/100=1;

- Удельный вес документов архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных сроков их временного  хранения в  организациях- источниках комплектования архивного сектора:

СП4=1,0/1,0=1;

- Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную  форму, в общем объеме хранящихся в архивном секторе:

СП5=1,0/1,0=1

- Оценка  степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы в целом:

СПмп= 5/5= 1

- Оценка степени реализации мероприятий муниципальной подпрограммы:

СМмп=2/2=1

- Оценка степени соответствия  запланированному уровню расходов (бюджетных ассигнований) муниципальной программы:

СРмп= 1865,4/1804,7=1,03

- Оценка эффективности использования  средств  бюджета  муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы:

Эбс=СМмп/СРмп=1/1=1

- Оценка эффективности реализации муниципальной  подпрограммы:

Эмп=СПмп х Эбс= 1 х 1 =1

Вывод: Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается – высокой.

ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы архивным  сектором Отдела культуры Администрации муниципального  образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики»

за  2024 год

В архивном  секторе Отдела культуры  Администрации Вавожского района (далее -  архивный сектор) по состоянию на 01.01.2025 года хранится 34314  единиц хранения за 1929-2018 годы, в том числе:

- управленческой документации – 27615 ед.хр.;

- документов личного  происхождения – 89 ед.хр.;

- документов по личному составу – 6554 ед.хр.;

- научно-технической документации – 13 ед.хр.;

- фотодокументов – 33 ед.хр.;

- видеодокументов – 10 ед.хр.

От общего объема документов, хранящихся в архивном секторе, 37,4% составляют документы государственной собственности Удмуртской Республики.

За 2024 год принято управленческой документации - 1203 ед.хр.

На заседании Межведомственной экспертно-проверочной методической комиссии (ЭПМК) Комитета по делам архивов при Правительстве  УР утверждены и согласованы:

- описи управленческой документации - 10 организаций;

- описи документов по личному составу – 3 организаций;

-   номенклатуры дел -  4 организаций;

-   положений об экспертных комиссиях – 2 организаций;

-   положений об архивах – 2 организаций.

Поступило запросов:

- социально-правового характера – 603;

- тематических – 53. Все запросы исполнены в законодательно установленные сроки.

В 2024 году по заказам  граждан изготовлены ксерокопии архивных документов – 202 документа, 981 лист.

Пользователей  архивной информацией в течение года было – 657 человек.

Выдано документов во временное пользование – 4 ед.хр. Всего  выдача документов пользователям составила – 2909 ед.хр.

Проведено 2 обследования состояния делопроизводства и архива.

Архивным сектором в течение всего отчетного времени оказывалась методическая помощь и давались консультации работникам, ответственным за  делопроизводство и архив организаций – источников комплектования, всего 56 чел.

В течение 2024 года продолжилась  работа по вводу новых сведений и изменений в учетную базу данных «Архивный фонд». В раздел «Дело» введено 1203 ед.хр.

Количество единиц  хранения, всего внесенных в АПК «Архивный фонд» по состоянию на 01.01.2025 – 34314 ед.хр. Общее количество  единиц хранения – 34314.

Начальник архивного сектора 					Л.Н.Кокорина

20.03.2025

Заполняется для годового отчета.