## 1
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Безопасность" за 2023 год
Наименование муниципальной программы | [5 empty] | "Безопасность"
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения |  |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % (1) | Обоснова-ние отклонений значений целевого показателя (индикатора)
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | План на конец отчетного (текущего года) | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом
МП | Пп
06 |  |  | Наименование программы "Безопасность"
6 | 1 |  | Наименование продпрограммы Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности"
6 | 1 | 1 | оповещение населения электросиренами | % | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100
6 | 1 | 3 | Обучение население по гражданской обороне , предупреждению чрезвычайных ситуаций | чел | 1950 | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 100
6 | 1 | 6 | Снижение гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях и пожароах | ед | 2 | 2 | 1 | 1 | 50
6 | 1 | 7 | Снижение количества чрезвычайных ситуаций и пожаров | ед | 20 | 20 | 20 | 0 | 100
6 | 1 | 8 | Снижение количества пришествий на водных объектах | ед | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Прафилактика провонарушений
6 | 2 | 1 | Количество зарегистрированных преступлений | ед | 176 | 170 | 182 | 12 | 7%рост
6 | 2 | 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед | 9 | 8 | 15 | 7 | 87%рост
6 | 2 | 3 | Количество дорожно-транспортных проишествий с постродавшими | ед | 13 | 8 | 12 | 4 | 150%рост
Профилактика терроризма и экстремизма
6 | 3 | 1 | Террористические акты | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
Построение и внедрение аппаратно - программного комплекса «Безопасный город»
6 | 4 | 1 | Удельный вес преступлений,совершаемых в общественных местах(кроме улиц) | % | 21.4 | 14.6 | 5.5 | -9.1 | 263 | 37
6 | 4 | 2 | Удельный вес преступлений,совершаемых на улицах | % | 12.0 | 13.9 | 17.0 | 3.1 | 115 | 82
6 | 4 | 3 | Удельный вес преступлений совершаемых в общественных местах,в состоянии алкогольного опьянения | % | 59 | 57.6 | 58.6 | +1.0 | 102 | 99
6 | 4
(1) Заполняется для годового отчета

## 2
Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы 2023 г.
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Безопасность
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выпол-нения фактичес-кий | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
6 | 1 |  |  | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»
6 | 1 | 1 |  | поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения | Помощник Главы муниципального образования по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 2023 | 2023 | Своевременное информирование населения о чрезвычайных ситуациях | система оповещения в рабочем состоянии
6 | 1 | 2 |  | организация обучения должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны ,предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Изготовление, закупка наглядной агитации и уголков ГО и ЧС и пожарной безопасности | Помощник Главы муниципального образовани по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 2023 | 2023 | Повышение уровня образования в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций должностных лиц Администрации района, муниципальных предприятий и учреждений, населения. | 1900
6 | 1 | 3 |  | совершенствования и развития единой дежурно-диспетчерской службы района; | Помощник Главы муниципального образования по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 2023 | 2023 | Своевременное реагирования на ЧС и представление донесений в ЦУКС МЧС России по Удмуртской Республике | Своевременное реагирование на ЧС и представление информации в ЦУКС МЧС России по УР
6 | 1 | 4 |  | защита населения и территорий от чрезвычайных ситуациях | Помощник Главы муниципального образования по гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | 2023 | 2023 | Создает условия для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | барьерная обработка
6 | 2 |  |  | Профилактика правонарушений
6 | 2 | 1 | 1 |  | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики" | 2023 | 2023 | Вовлечение населения в деятельность по укреплению правопорядка | В составе ДНД Вавожского района насчитавается 10 человек.
6 | 2 | 3 |  | Мероприятия, направленные на оказание социальной и реабилитационной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, осужденным к наказаниям без изоляции от общества. | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики" | 2023 | 2023 | Информирование и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы
6 | 2 | 3 | 1 | Обеспечение регулярного размещения на справочно- информационном стенде ОП "Вавожское" сведений о вакантных рабочих местах для информирования лиц, освободившихся из исправительных учреждений | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики" | 2023 | 2023 | Снижение удельного веса преступлений, занятость лиц, вернувшихся из мест лишения свободы. | На информационном стенде ОП "Вавожское" размещены сведения о вакансиях. Обновляются ежемесячно.
6 | 2 | 02 | 2 | Содействие в трудоустройстве в пределах имеющихся вакантных рабочих мест, в т. ч. направление на оплачиваемые общественные и временные работы, предоставление услуги по профессиональной ориентации и профессиональному обучению. | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики" | 2023 | 2023 | Социальная адаптация и ресоциализация граждан, вернувшихся из мест лишения свободы. | 1 чел. получили консультацию специалистов ЦЗН, из них 1 чел. трудоустроен в Колхоз (СХПК) им. Мичурина, 1 чел. снят с учета в связи со смертью.
|  |  |  | Оказание психологической и юридической помощи, постановка на учёт нуждающихся в жилье. | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики" | 2023 | 2023 | Социальная адаптация и ресоциализация граждан, вернувшихся из мест лишения свободы. | Оказана юридическая помощь 1 чел. по вопросу улучшения жилищных условий, 1 человек поставлен на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий.
|  |  |  | Оказание единовременной материальной помощи для восстановления отсутствующих документов, на приобретение лекарств, продуктов питания, одежды. Предоставление услуги- «Банк вещей». | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики" | 2023 | 2023 | Социальная адаптация и ресоциализация граждан, вернувшихся из мест лишения свободы. | 1 человек получил материальну помощь на восстановление утраченных документов.
|  |  |  | Организация встреч в сельских поселениях с лицами, освободившимися из мест заключения для проведения профилактических бесед и оказания практической помощи. | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ вавожский район Удмуртской Республики" | 2023 | 2023 | Снижение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, пропаганда здорового образа жизни. | Сотрудники УИС совместнос участковыми полиции, главами поселений ежемесячно посещают всех осужденных в поселении.
6 | 2 | 4 |  | Профилактика алкоголизации населения. | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ вавожский район Удмуртской Республики" | 2023 | 2023 | Снижение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, пропаганда ЗОЖ.
6 | 2 | 4 | 1 | Организация совместных рейдов с целью выявления нелегальной торговли спиртосодержащими жидкостями. | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики" | 2023 | 2023 | Снижение количества отравлений алкогольными суррогатами. | ИП нелегально торгующие спиртосодержащей продукцией не обнаружено.
6 | 2 | 4 | 1 | Организация совместных рейдов с целью выявления нелегальной торговли спиртосодержащими жидкостями. | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики" | 2023 | 2023 | Снижение количества отравлений алкогольными суррогатами. | ИП нелегально торгующие спиртосодержащей продукцией не обнаружено.
6 | 2 | 4 | 2 | Проведение профилактических мероприятий антинаркотической и антиалкогольной направленности: Всемирный день здоровья, Международный день борьбы с наркоманией. | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики" | 2023 | 2023 | Пропаганда здорового образа жизни. Формирование мотивации к ведению здорового образа жизни. | Проведено- 2847 мероприятия.
6 | 2 | 4 | 3 | Организация и проведение информационно- пропагандистской разъяснительной работы по алкоголизации населения в средствах массовой информации в т.ч. по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, находящихся в состоянии опьянения. | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики" | 2023 | 2023 | Снижение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, пропаганда здорового образа жизни. Вовлечение в процесс профилактики правонарушений широкого круга населения, повышение информированности населения. | опубликовано 10 статей антиалкогольной, антинаркотической направленности.
6 | 2 | 4 | 4 | Приобретение плакатной продукции для учреждений, ведущих работу с населением, по проблемам профилактики правонарушений алкогольной и антинаркотической направленности, буклетов, памяток стендов, баннеров. | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ вавожский район Удмуртской Республики", отдел по МП, ФК и С, УНО | 2023 | 2023 | Пропаганда здорового образа жизни. Насыщение информационного пространства социальной рекламой, информационными средствами о преимуществах ведения здорового образа жизни, формах позитивного поведения, решения проблем без использования психоактивных веществ. | Использованы плакаты, полученные из Республиканского наркологического диспансера. Все материалы переданы в образовательные учреждения. На средства местного бюджета плакаты не приобретались.
6 | 2 | 4 | 5 | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, состоящих на учете в ОП «Вавожское», позволяющей развиваться в благоприятной среде (профориентация, помощь в выборе профессии, занятие с психологом, тренинги на тему здорового образа жизни). | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики", отдел по МП, ФК и С | 2023 | 2023 | Развитие компетентности в общении, обучение межличностному общению и отказу от алкоголя и наркотиков. | Проведена районая ация "Альтернатива". Количество участников-44 чел.
6 | 2 | 4 | 6 | Привлечение (при наличии оснований) врачей - наркологов к работе с несовершеннолетними, употребляющими алкоголь. | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики", КПДН и ЗП, Управление народного образования | 2023 | 2023 | Снижение числа потребителей алкоголя среди несовершеннолетних. | 5 родителя прошли лечение у врача- нарколога.
6 | 2 | 4 | 6 | Привлечение (при наличии оснований) врачей - наркологов к работе с несовершеннолетними, употребляющими алкоголь. | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики", КПДН и ЗП, Управление народного образования | 2023 | 2023 | Снижение числа потребителей алкоголя среди несовершеннолетних. | 5 родителя прошли лечение у врача- нарколога.
6 | 2 | 4 | 7 | Проведение проверок семей с детьми, злоупотребляющих алкоголем. | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики", отдел семьи, КПДН и ЗП, отдел по МП, ФК и С. | 2023 | 2023 | Предупреждения возможных негативных последствий. Устранение выявленных нарушений. | Проведено 26 рейдов по семьям СОП, проверено 87 семей. 12 рейдов по местам концентрации несовершеннолених, проверено 38 рейдов торговых точек по продаже алкогольной и табачной продукции.
6 | 3 |  |  | Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма»
6 | 3 | 1 |  | Организационное обеспечение реализации Подпрограммы, Совершенствование правовой базы и правоприменительной практики в сфере профилактики терроризма и экстремизма. | Управление кадровой работы и материально-технического обеспечения | 2023 | 2023 | Повышение уровня межведомственного | проведено 5 заседаний АТК
[6 empty] | 2023 | 2023 | взаимодействия координации деятельности органов государственной власти Удмуртской Республики, территориальных органов федеральных
[6 empty] | 2023 | 2023 | органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в
[6 empty] | 2023 | 2023 | вопросах профилактики терроризма и экстремизма.
6 | 3 | 2 |  | Информационное, научно-методическое обеспечение мер по профилактике терроризма, экстремизма и ксенофобии | Управление кадровой работы и материально-технического обеспечения, отдел культуры, Управление народного образования, отдел по молодежной политике, физической культуры и спорта, | 2023 | 2023 | Снижение уровня интолерантности в молодежной среде. Повышение информированности населения о мерах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта, повышение антитеррористической бдительности населения. | опубликовано 11 статьи
6 | 3 | 3 |  | Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной инфроструктуры и объектов с массовым пребыванием граждан | Управление кадровой работы и материально-технического обеспечения | 2023 | 2023 | Повышение уровня готовности сил и средств правоохранительных органов и | провдеено 15 тренировок
[6 empty] | 2023 | 2023 | специальных служб, органов местного самоуправления к участию в контр террористических операциях. Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов
6 | 4 |  |  | Подпрограмма «Построение и внедрение аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Вавожский район» на 2018-2020 г.г.»
6 | 4 | 1 |  | Разработка и проведение государственной экспертизы технического проекта АПК «Безопасный город» |  | 2023 | 2023
6 | 4 | 1 | 1 | Проведение мероприятий по подготовке деятельности служб, взаимодействия (структур) других структур, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город» | Помощник Главы муниципального образования по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 2023 | 2023 | План организационных мероприятий по завершению создания ЕДДС МО «Вавожский район» Работы по совершенствованию создания ЕДДС МО «Вавожский район» План мероприятий по совершенствованию служб, взаимодействующих с АПК «Безопасный город».
6 | 4 | 1 | 2 | Проведение обследования функционирующих систем безопасности жизнеобеспечения на территории МО «Вавожский район». | Помощник Главы муниципального образования по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 2023 | 2023 | Материалы обследования
6 | 4 | 1 | 3 | Разработка технического проекта по развитию (созданию) АПК «Безопасный город» в МО «Вавожский район» и согласование с отделом информационных технологий, автоматизированных систем управления связи Главного управления МЧС России по Удмуртской Республики. | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации МО «Вавожский район» | 2023 | 2023 | Технический проект по развитию (созданию) АПК «Безопасный город» в МО и согласование с отделом информации технологий, автоматизированных систем управления связи
6 | 4 | 1 | 4 | Проведение государственной экспертизы технического проекта. | Помощник Главы муниципального образования по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 2023 | 2023 | Пакет документов для получения субсидии
6 | 4 | 1 | 5 | Формирование пакета документов для получения субсидии на построение (развитие) АПК «Безопасный город» и представление в ГУ МЧС России по Удмуртской Республике (в случае возможности их выделения). | Помощник Главы муниципального образования по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 2023 | 2023 | Пакет документов для получения субсидии
[6 empty] | 2023 | 2023
6 | 4 | 2 |  | Создание и внедрение сегментов АПК «Безопасный город»
6 | 4 | 2 | 1 | Построение (развитие) АПК «Безопасный город», закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ. | Исполнитель работ | 2023 | 2023 | АПК «Безопасный город» | приобретено оборудование
6 | 4 | 2 | 2 | Проведение приемочных испытаний АПК «Безопасный город», ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории МО «Вавожский район». | Помощник Главы муниципального образования по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 2023 | 2023 | Акт сдачи-приемки АПК «Безопасный город»; Акт ввода в эксплуатацию; Распоряжение Главы Администрации МО «Вавожский район» о вводе АПК «Безопасный город» на территории МО «Вавожский район»
6 | 4 | 2 | 3 | Завершение работы по созданию и внедрению сегментов АПК «Безопасный город» в ЕДДС МО «Вавожский район» в соответствии с Концепцией построения и развития АПК «Безопасный город» и методическими рекомендациями АПК «Безопасный город», построение (развитие), внедрение и эксплуатация. | Помощник Главы муниципального образования по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 2023 | 2023 | Внедрение сегментов АПК «Безопасный город» на пункте управления ЕДДС МО «Вавожский район»
6 | 4 | 3 |  | Обучение персонала АПК «Безопасный город»
6 | 4 | 3 | 1 | Проведение обучения персонала АПК «Безопасный город» на базе областного государственного образовательного учреждения «Учебно-­методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» Удмуртской Республике. | Помощник Главы муниципального образования по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 2023 | 2023 | Обучение персонала ЕДДС, ДДС взаимодействующих служб, интегрированных в АПК «Безопасный город»

## 3
Форма 3. Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования
Отчет о финансовой оценка применения мер муниципального регулирования по состоянию на 31.12.2023 года
Наименование муниципальной программы |  |  | _________________________________________________________________________________
Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс.руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом , тыс.руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий
|  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
МП | Пп
хх | х | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования
хх | х
хх | х
хх | х | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования
хх | х

## 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по состоянию на 31.12.2023 года
муниципальные услуги не оказываютя
|  | Наименование муниципальной программы |  |  |  | ______________________________________________________________________________________________
Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, с нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
МП | Пп | ОМ | М |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
хх | х |  |  |  | Наименование подпрограммы, в которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс.руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
…
хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс.руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс.руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)

## 5
Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы за 2023 год
Наименование муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс.рублей |  | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год
6 |  |  |  | Безопасность | Всего | [5 empty] | 2396.5 | 1983.84 | 138.6
[5 empty] | Администрация муниципального образования «Вавожский район» | 121 124 127 |  |  |  |  | 2330,5 24,00 42,00 | 1941,84 0 42,00 | 139 0 420
06 | 1 |  |  | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности | Всего | [5 empty] | 2184.5 | 1780.84 | 81.5
06 | 1 | 01 |  | Финансирование мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Администрация муниципального образования «Вавожский район» | 124 | 03 | 09 | 0610161900 | 244 | 20 | 0 | 0
06 | 1 | 02 |  | Эксплуатация гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | Администрация муниципального образования «Вавожский район» | 121 | 04 | 06 | 0610261900 | 244 | 86.8 | 85.4 | 98.3
06 | 01 | 02 |  | Оборудование организовнных мест массового отдыха на воде | Администрация муниципального образования «Вавожский район» | 121 | 04 | 06 | 0610261970 | 244 | 87.6 | 87.6 | 100
06 | 01 | 03 |  | Финансирование мероприятий по пожарной безопасности | Администрация муниципального образования «Вавожский район» | 121 | 03 | 10 | 0610361910 | 244 247 852 | 1990.1 | 1607.9 | 80.79
06 | 2 |  |  | Профилактика правонарушений | Всего | [5 empty] | 155 | 150 | 133.9
06 | 2 | 01 |  | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка | Администрация муниципального образования Вавожский район" | 121 | 03 | 14 | 0620107480 | 244.123 | 11 | 11 | 100
06 | 2 | 01 |  | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка | Администрация муниципального образования Вавожский район" | 121 | 03 | 14 | 06201S7480 | 123 | 100 | 100 | 100
6 | 2 | 02 |  | Проведение профилактических мероприятий антинаркотической и антиалкогольной направленности | Администрация муниципального образования "Вавожский район" | 127 | 03 | 14 | 0620261920 | 622 | 17 | 17 | 100
6 | 2 | 02 |  | содержание специалиста, обеспечивающего деятельность комиссии по делам несовершеннолетних | Администрация муниципального образования Вавожский район" | 121 | 07 | 09 | 0620204350 | 121 129 244 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 03 |  | Мероприятия,направленные на оказание социальной и реабилитационной помощи лицам,освободившимся из мест лешения свободы,осужденных к наказаниям без изоляции от общества | Администрация муниципального образования Вавожский район" | 121 | 03 | 14 | 0620361920 | 321 | 5 | 0 | 0
6 | 2 | 04 |  | Профилактика алкоголизации населения | Администрация муниципального образования Вавожский район" | 127 | 03 | 14 | 0620461920 | 622 | 22 | 22 | 100
06 | 3 |  |  | Профилактика терроризма и экстремизма | Всего | [5 empty] | 7 | 3 | 42.9
06 | 3 | 01 |  | Профилактика терроризма и экстремизма | Администрация муниципального образования «Вавожский район» | 124 | 01 | 13 | 0630161930 | 612 | 4 | 0 | 0
06 | 3 | 01 |  | Профилактика терроризма и экстремизма | Администрация муниципального образования «Вавожский район» | 127 | 01 | 13 | 0630161930 | 622 | 3 | 3 | 100
06 | 4 |  |  | Подпрограмма «Построение и внедрение аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Вавожский район» на 2018-2020 г.г.» | [6 empty] | 50 | 50 | 100
06 | 4 | 02 | 1 | Построение (развитие) АПК «Безопасный город», закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ. | Администрация муниципального образования «Вавожский район» | 121 | 3 | 14 | 0640261900 | 244 | 50,0 | 50,0 | 100

## 6
Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2023 год
Наименование муниципальной программы |  |  | ____________________________________________________________________________________
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно МП), тыс.руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс.руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год,%.
Показатель применения меры
МП | Пп
06 |  | Безопасность | Всего | 2396.5 | 1983.84 | 82.78
|  |  | бюджет муниципального образования "Вавожский район" | 2396.5 | 1983.84 | 82.78
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования "Вавожский район" | 2385.5 | 1972.8 | 82.6996
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 11 | 11 | 100
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники
06 | 1 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности | Всего | 2184.5 | 1780.84 | 81.5216
|  |  | бюджет муниципального образования "Вавожский район" | 2184.5 | 1780.8 | 81.5198
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования "Вавожский район" | 2184.5 | 1780.8 | 81.5198
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники
06 | 2 | Профилактика правонарушений | Всего | 155 | 150 | 96.7742
|  |  | бюджет муниципального образования "Вавожский район" | 155 | 150 | 96.77
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования "Вавожский район" | 144 | 139 | 96.5278
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 11 | 11 | 100
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники
06 | 3 | Профилактика терроризма и экстремизма | Всего | 7 | 3 | 42.8571
|  |  | бюджет муниципального образования "Вавожский район" | 7 | 3 | 42.8571
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования "Вавожский район" | 7 | 3 | 42.8571
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники
06 | 4 | Подпрограмма «Построение и внедрение аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Вавожский район» на 2018-2020 г.г.» | Всего | 50 | 50 | 100
бюджет муниципального образования "Вавожский район"
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования "Вавожский район" | 50 | 50 | 100
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники

## 7
Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу"Безопасность" по состоянию на 31.12.2023г.
Безопасность
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» | 17.02.2023 г. | 150 | О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» «Безопасность», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Вавожский район» № 706 от 21.07.2014 (в редакции постановлений Администрации Вавожского района от 25.10.2018 № 776, от 05.03.2019 № 140, от 30.09.2019 № 768, от 27.03.2020 № 288, от 14.10.2020 № 851, от 31.03.2021 № 214, от 22.10.2021 № 843, от 28.03.2022 № 416)
1 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» | 12.10.2023 г. | 1104 | О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Вавожский район» от 21.07.2014 № 706 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность» (в редакции постановлений Администрации Вавожского района от 25.10.2018 № 776, от 05.03.2019 № 140, от 30.09.2019 № 768, от 27.03.2020 № 288, от 14.10.2020 № 851, от 31.03.2021 № 214, от 22.10.2021 № 843, от 28.03.2022 № 416, от 17.02.2023 № 150)

## 8
Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы
Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2015 год
Наименование муниципальной программы "Безопасность"
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП | Пп |  |  |  | Эмп | СПмп | СМмп | СРмп | Эбс
6 |  | Безопасность | Первый заместитель главы Администрации Вавожского района-заместитедль главы Администрации Вавожского района по комплексному развитию сельских территорий | Помощник Главы Вавожский района по гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.77 | 1
6 | 1 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности | Первый заместитель главы Администрации Вавожского района-заместитедль главы Администрации Вавожского района по комплексному развитию сельских территорий | Помощник Главы Вавожского райоа по гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.61 | 1
6 | 2 | Профилактика правонарушений | Первый заместитель главы Администрации Вавожского района-заместитедль главы Администрации Вавожского района по комплексному развитию сельских территорий | Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту | 0.81 | 0.91 | 0.87 | 0.98 | 0.89
6 | 3 | Профилактика терроризма и экстремизма | Первый заместитель главы Администрации Вавожского района-заместитедль главы Администрации Вавожского района по комплексному развитию сельских территорий | Управление кадровой работы и мобилизационной работе | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1
6 | 4 | Построение и внедрение аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» | Первый заместитель главы Администрации Вавожского района-заместитедль главы Администрации Вавожского района по комплексному развитию ссельских территорий | Помощник Главы Вавожского района по гражданской обороне | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.72 | 1