## 1
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 01.01.2025 год
Наименование муниципальной программы: |  |  |  | "Улучшение условий и охраны труда"
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения |  |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % (1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | План на конец отчетного (текущего года) | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом
МП | Пп
Наименование программы "Создание условий для устойчивого экономического развития"
12 | 0 | 1 | Число пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом | человек | 9 | 6 | 4 | 2 | 66.6667 | 44.4444 | Снижение количества несчастных случаев на производстве
12 | 0 | 2 | Число пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и болееи со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (коэффициент частоты) | чел. на 1000 работающих | 0 | 2.2 | 0.66 | -1.54 | 30 | #DIV/0! | Снижение количества несчастных случаев на производстве
12 | 0 | 3 | Число дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 пострадавшего (коэффициент тяжести) | дней | 0 | 22.6 | 70 | 47.4 | 309.7345 | #DIV/0! | Увеличение дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более
12 | 0 | 4 | Количество средств израсходованных на мероприятия по охране труда в расчете на 1 работающего | руб. | 0 | 3200 | 7790 | 4590 | 243.4375 | #DIV/0! | Проведение специальной оценки условий труда в организациях района

## 2
Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01.01.2025 год
Наименование муниципальной программы: |  |  |  |  | "Улучшение условий и охраны труда"
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выпол-нения фактичес-кий | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
12 |  |  |  | Программа "Улучшение условий и охраны труда"
12 | 0 | 01 |  | Совершенствование нормативного, правового и информационного обеспечения в области условий и охраны труда, здоровья работающих. | Администрация Вавожского района | 2016-2028годы | 2024
12 | 0 | 01 | 1 | Осуществление ведомственного контроля в области трудового законодательства и иных нормативных правовых актах, содержащих нормы трудового права в подведомственных организациях. | Отдел сельского хозяйства Администрации Вавожского района | 2016-2028 годы | 2024 | Снижение производственного травматизма, профессиональной и общей заболеваемости, улучшение условий труда. | Не проводился
12 | 0 | 01 | 2 | Проведение районного мероприятия «День охраны труда» | Отдел сельского хозяйства Администрации Вавожского района | 2016-2028 годы | 2024 | Снижение производственного травматизма, профессиональной и общей заболеваемости, улучшение условий труда. | "День охраны труда" проходил 25 апреля, приняли участие 52 человека
12 | 0 | 01 | 3 | Проведение районного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда. | Отдел сельского хозяйства Администрации Вавожского района | 2016-2028 годы | 2024 | Снижение производственного травматизма, профессиональной и общей заболев., улучшение условий труда. | Не проводился
12 | 0 | 01 | 4 | Организация обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов организаций, учреждений и предприятий района. | Отдел сельского хозяйства Администрации Вавожского района | 2016-2028 годы | 2024 | Снижение производственного травматизма, профессиональной и общей заболеваемости, улучшение условий труда. | Проведено обучение и аттестация электротехнического персонала и тепловых энергоустановок - 34 человека
12 | 0 | 01 | 5 | Проведение совещаний по вопросам охраны труда. | Отдел сельского хозяйства Администрации Вавожского района | 2016-2028 годы | 2024 | Снижение производственного травматизма, профессиональной и общей заболеваемости, улучшение условий труда. | Не проводился
12 | 0 | 01 | 6 | Информирование работодателей и работников через средства массовой информации об изменениях в законодательстве по охране труда. | Отдел сельского хозяйства Администрации Вавожского района | 2016-2028 годы | 2024 | Снижение производственного травматизма, профессиональной и общей заболеваемости, улучшение условий труда. | Через социальные сети информации 6 писем для руководителей и специалистов по охране труда
12 | 0 | 01 | 7 | Оказание методической помощи организациям района по специальной оценке условий труда. | Отдел сельского хозяйства Администрации Вавожского района | 2016-2028 годы | 2024 | Снижение производственного травматизма, профессиональной и общей заболеваемости, улучшение условий труда. | Проведено 2 консультации по вопрсам охраны труда для работодателей, специалистов по охране труда

## 3
Форма 3. Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования
Отчет о финансовой оценка применения мер муниципального регулирования по состоянию на 01.01.2025 год
Наименование муниципальной программы: |  |  | "Улучшение условий и охраны труда"
Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс.руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом , тыс.руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий
|  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
МП | Пп
05 | 1 | Подпрограмма 1. Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции

## 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по состоянию на 1.01.2025 год
|  | Наименование муниципальной программы: |  |  |  | "Улучшение условий и охраны труда"
Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, с нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
МП | Пп | ОМ | М |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
хх | х |  |  |  | Подпрограмма 1. Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции
хх | х | 05 | 1 |  | В рамках реализации муниципальной программы не осуществляется оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, поэтому отчет не формируется
хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс.руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс.руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)

## 5
Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2025 год
Наименование муниципальной программы: |  |  |  |  | "Улучшение условий и охраны труда"
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс.рублей |  | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | кассовое исполнение на конец отчетного года | к плану на отчетный год
12 |  |  |  | Улучшение условий и охраны труда на 2016-2028 годы | Всего | 121 | 01 | 13 | 1200161950 | 244 | 5 | 0 | 0
[5 empty] | Администрация Вавожского района | 121 | 01 | 13 | 1200161950 | 244.853 | 5 | 0 | 0
12 | 0 | 01 |  | Совершенствование нормативного, правового и информационного обеспечения охраны труда, здоровья работающих | Всего | 121 | 01 | 13 | 1200161950 | 853 | 5 | 0 | 0
[5 empty] | Администрация Вавожского района | 121 | 01 | 13 | 1200161950 | 853 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Согласовано: | начальник Управления финансов Вавожского района | [6 empty] | М.В. Антипина
Исполнитель:

## 6
Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2025 год
Наименование муниципальной программы: |  |  | "Улучшение условий и охраны труда"
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно МП), тыс.руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс.руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год
Показатель применения меры
МП | Пп
12 |  | Улучшение условий и охраны труда на 2016-2028 годы | Всего | 5 | 0 | 0
|  |  | бюджет муниципального района | 5 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 5 | 0 | 0
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов)
иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение (только для муниципальных районов)
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района (только для муниципальных районов)
иные источники
| Согласовано: |  | начальник Управления финансов Вавожского района |  |  | М.В. Антипина
Исполнитель:

## 7
Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
Отчет: Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу по состоянию на 01.01.2025 года
Наименование муниципальной программы: |  | "Улучшение условий и охраны труда"
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации муниципального образования «Вавожский район» | 2019-04-05 | 235 | О внесении изменений в Постановление Администрации МО «Вавожский район» от 02.11.2015г.№784 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на 2016-2020 годы»
2 | Постановление Администрации муниципального образования «Вавожский район» | 2020-10-23 | 893 | О внесении изменений в муниципальную программу МО «Вавожский район» «Улучшение условий и охраны труда на 2016-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Вавожского района от 02.11.2015 № 784
3 | Постановление Администрации муниципального образования «Вавожский район» | 2021-09-14 | 730 | О внесении изменений в муниципальную программу МО «Вавожский район» «Улучшение условий и охраны труда на 2016-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Вавожского района от 02.11.2015 № 784
4 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» | 2022-04-25 | 542 | О внесении изменений в постановление Администрации Вавожского района от 02.11.2015 № 784 «Об утверждении муниципальной программы " Улучшение условий и охраны труда на 2016-2020 годы»
5 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» | 2023-03-29 | 330 | О внесении изменений в постановление Администрации Вавожского района от 02.11.2015 № 784 «Об утверждении муниципальной программы " Улучшение условий и охраны труда на 2016-2025 годы»
6 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» | 2023-11-21 | 1285 | О внесении изменений в постановление Администрации Вавожского района от 02.11.2015 № 784 «Об утверждении муниципальной программы " Улучшение условий и охраны труда на 2016-2026 годы»
7 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» | 2024-02-27 | 143 | О внесении изменений в постановление Администрации Вавожского района от 02.11.2015 № 784 «Об утверждении муниципальной программы " Улучшение условий и охраны труда на 2016-2026 годы»

## 8
Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы
Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2024 год
Наименование муниципальной программы: |  |  | "Улучшение условий и охраны труда"
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП | Пп |  |  |  | Эмп | СПмп | СМмп | СРмп
12 |  | Улучшение условий и охраны труда | Лохтин А.В. | Чайников А.Г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Расчет СПмп
1.Оценка степени достижения планового значения каждого целевого показателя муниципальной программы (Спi)
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | План на конец отчетного (текущего года) | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом | Спi (при необх.увеличения индик.) | Спi (при необх. меньш. инд-ов) | Спi (принимаемое значение)
МП | Пп | [5 empty] | факт/план | план/факт
Наименование программы "Создание условий для устойчивого экономического развития на 2015-2025 годы"
|  | 1 | Число пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом | человек | 6 | 4 | 0.66667 |  | 0.66667
|  | 2 | Число пострадавших с утратой трудоспособности на на рабочий день и более и сосмертельным исходом в расчете на 1000 работающих (коэффициент частоты) | человек на 1000 работающих | 2.2 | 0.66 | 0.3 |  | 0.3
|  | 3 | Число дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 пострадавшего (коэффициент тяжести) | дней | 22.6 | 70 | 3.0973 |  | 3.0973
|  | 4 | Количество средств израсходованных на мероприятия по охране труда на 1 работающего | руб. | 2500 | 7790 | 3.116 |  | 3.116
|  |  | Общая сумма СП по всей программе | [5 empty] | 7.18
|  |  | СПмп = общую сумму СП делим на 4 (7,18:4=1,80) | [5 empty] | 1.795

## Расчет СМмп
Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01.01.2022 года
Наименование муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выпол-нения фактичес-кий | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Запланированные мероприятия, М | Выполненные мероприятия, Мв
МП | Пп | ОМ | М
05 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции"
05 | 1 | 01 |  | Создание условий для эффективного развития сельского хозяйства, улучшение социальных условий жизни сельского населения
05 | 1 | 01 | 0 | Совершенствование нормативного, правового и информационного обеспечения в области условий и охраны труда, здоровья работающих. | 2015-2028 годы | 2024
05 | 1 | 01 | 1 | Осуществление ведомственного контроля в области трудового законодательства и иных нормативных правовых актах, содержащих нормы трудового права в подведомственных организациях. | 2015-2028 годы | 2024 | Не проводился | 1 | 0
05 | 1 | 01 | 2 | Проведение районного мероприятия «День охраны труда» | 2015-2028 годы | 2024 | "День охраны труда" проходил 25 апреля, приняли участие 52 человека | 1 | 1
05 | 1 | 01 | 3 | Проведение районного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда. | 2015-2028 годы | 2024 | Не проводился | 1 | 0
05 | 1 | 01 | 4 | Организация обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов организаций, учреждений и предприятий района. | 2015-2028 годы | 2024 | Проведено обучение и аттестация электротехнического персонала и тепловых энергоустановок - 34 человека | 1 | 1
05 | 1 | 01 | 5 | Проведение совещаний по вопросам охраны труда. | 2015-2028 годы | 2024 | Не проводился | 1 | 0
05 | 1 | 01 | 6 | Информирование работодателей и работников через средства массовой информации об изменениях в законодательстве по охране труда. | 2015-2028 годы | 2024 | Через социальные сети информации 6 писем для руководителей и специалистов по охране труда | 1 | 1
05 | 1 | 01 | 7 | Оказание методической помощи организациям района по специальной оценке условий труда. | 2015-2028 годы | 2024 | Проведено 2 консультации по вопрсам охраны труда для работодателей, специалистов по охране труда | 1 | 1
|  |  |  | Количество учитываемых мероприятий |  |  |  | 7 | 4
|  |  |  | Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы, СМмп =Мв/М |  |  |  |  | 0.57143
|  |  |  | Количество учитываемых мероприятий |  |  |  | 7 | 4
|  |  |  | Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы, СМмп =Мв/М |  |  |  |  | 0.57143
Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы СРмп
Общая
СРмп = Рфакт/Р план.
Рфакт.= 0 т.руб.
Р план.= 5 т.руб.
|  |  |  | СРмп = 5/0= 0 |  | СРмп | 0
Эффективность использования средств бюджета МО на реализацию мероприятий муниципальной программы
Эбс = СМмп/СРмп
|  | Эбс = 0,57/0= 0 |  |  |  | Эбс | #DIV/0!
Эффективность реализации муниципальной программы
Эмп = СПмп х Эбс
|  | Эмп = 1,8*0 =0 |  |  |  | Эмп | #DIV/0!
Следовательно, эффективность реализации муниципальной программы - хорошая

## 8 (для целых чисел)
Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы
Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2024 год
Наименование муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда"
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП | Пп |  |  |  | Эмп | СПмп | СМмп | СРмп
12 |  | Улучшение условий и охраны труда | Аверкиева Г.А. | Чайников А.Г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0