Проект ПРИЛОЖЕНИЯ 2 к решению

Совета депутатов муниципального образования

«Муниципальный округ Вавожский район

Удмуртской Республики» первого созыва

от ____ октября 2021 № ___

ПЛАН

ликвидационных мероприятий Совета депутатов муниципального образования «Вавожский район» и Советов депутатов муниципальных образований – сельский поселений Вавожского района

| № п/п | Мероприятие | Сроки (прогнозные) |  | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Событие | Календарная дата |  |
| 1. | Принятие решения о ликвидации Совета депутатов муниципального образования «Вавожский район» и Советов депутатов муниципальных образований – сельский поселений Вавожского района, формирование ликвидационной комиссии, назначение председателя ликвидационной комиссии | Сессия Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» | 06.10.2021 | Ст. ст. 61 - 64 ГК РФ Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Закон Удмуртской Республики от 26.04.2021 г. № 30-РЗ «О преобразовании муниципальных образований, образованных на территории Вавожского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа» |
| 2. | Уведомление в письменной форме налогового органа о принятии решения о ликвидации Совета депутатов муниципального образования «Вавожский район» и Советов депутатов муниципальных образований – сельский поселений Вавожского района, о формировании ликвидационной комиссии | В течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации | до 11.10.2021 | Приказ ФНС России от 25.01.2012 г. № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (форма № Р15001) Ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации |
| 3. | Публикация сообщения о ликвидации Совета депутатов муниципального образования «Вавожский район» и Советов депутатов муниципальных образований – сельский поселений Вавожского района и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами в журнале «Вестник государственной регистрации» |  | 11.10.2021 | п. 1 Приказа ФНС РФ от 16.06.2006 г. № САЭ-3-09/355@ «Об обеспечении публикации и издания сведений о государственной регистрации юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2006 г. № 8001) |
| 4. | Принятие мер по выявлению дебиторов и кредиторов учреждения, письменное уведомление их о предстоящей ликвидации, принятие мер к получению дебиторской задолженности в порядке и сроки, установленные действующим законодательством | Не менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации в журнале «Вестник государственной регистрации» | 11.10.2021 – 11.12.2021 | Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица (ст. 63 ГК РФ) |
| 5. | Выявление постоянных контрагентов, с которыми заключены долгосрочные договоры и уведомление их в письменной форме о предстоящей ликвидации |  | 11.10.2021 – 11.12.2021 |  |
| 6. | Проведение инвентаризации имущества |  | 11.10.2021 – 11.12.2021 | Методические указания, утвержденные приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 |
| 7. | Составление промежуточного ликвидационного баланса | После окончания срока для предъявления требований кредиторами, не раньше, чем через 2 месяца с момента публикации сообщения о ликвидации в журнале «Вестник государственной регистрации» | 12.12.2021 - 20.12.2021 | Промежуточный ликвидационный баланс содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Показатели промежуточного ликвидационного баланса подтверждаются результатами инвентаризации имущества, которая является условием достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и носит обязательный характер (ст. 63 ГК РФ) |
| 8. | Уведомление в письменной форме налогового органа о составлении промежуточного ликвидационного баланса |  | 12.12.2021 | Ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |
| 9. | Утверждение промежуточного ликвидационного баланса Советом депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» | После окончания срока для предъявления требований кредиторами, не раньше, чем через 2 месяца с момента публикации сообщения о ликвидации в журнале «Вестник государственной регистрации» | 20.12.2021 (до 25.12.2021) |  |
| 10. | Удовлетворение требований кредиторов | После утверждения промежуточного ликвидационного баланса | 27.12.2021 | Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения |
| 11. | Составление ликвидационного баланса | После завершения расчетов с кредиторами | Январь 2022 | Ст. 63 ГК РФ |
| 12. | Утверждение ликвидационного баланса | После завершения расчетов с кредиторами | январь 2022 |  |
| 13. | Подача пакета документов с заявлением по форме Р16001 в налоговый орган для государственной регистрации в связи с ликвидацией Совета депутатов муниципального образования «Вавожский район» и Советов депутатов муниципальных образований – сельский поселений Вавожского района |  | декабрь 2021 – январь 2022 | Перечень документов установлен ст. 21 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Приказ ФНС России от 25.01.2012 г. № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» |
| 14. | Составление сводной бюджетной и бухгалтерской отчетности | По итогам ликвидационных мероприятий | январь 2022 | На основании Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н |
| 15. | Получение листа записи ЕГРЮЛ о ликвидации Совета депутатов муниципального образования «Вавожский район» и Советов депутатов муниципальных образований – сельский поселений Вавожского района |  | 31.01.2022 | Заявитель или представитель по доверенности |
| 16. | Уничтожение печати, передача документов (произвести передачу документов постоянного и временного хранения согласно номенклатуре дел) |  | февраль 2022 |  |