УТВЕРЖДАЮ

Гглава МО «Вавожский район»

___________  Т.В.Иноземцева

«_20 »   ноября   2014 года

П Л А Н

мероприятий по подготовке к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

в муниципальном образовании «Вавожский район»

| № № п\п | Мероприятия |  | Сроки проведения |  | Ответственные |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Назначение оргкомитета по подготовке к юбилею Победы, определение порядка его работы. |  | Ноябрь 2014г. |  | Иноземцева Т.В. |  |  |  |
| 2. | Корректировка плана мероприятий по подготовке к 70-летию Победы |  | Постоянно . |  | Оргкомитет |  |  |  |
| 3. | Рассмотрение вопроса о ходе подготовки к юбилею Побед: - на коллегии Администрации. Вавожского района - на совещании глав МО-поселений - на пленуме районного Совета ветеранов |  | Январь 2015г. Январь 2015г. Январь 2015г. |  | Торхов Н.Л. Иноземцева Т.В. Рябов А.А. |  |  |  |
| 4. | Подведение итогов подготовки и празднования юбилея Победы на совещании при Главе МО «Вавожский район» |  | Июнь 2015г. |  | Иноземцева Т.В. |  |  |  |
|  | Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни участников и инвалидов Великой Отечественной войны |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ежегодное проведение операции «Забота», обследование материально- бытовых условий жизни ветеранов войны и труда, оказание адресной поддержки |  | Ежегодно |  | -Отдел социальной защиты населения (по согласованию) - Управление пенсионного фонда в Вавожском районе (по согласованию) - Районный Совет ветеранов |  | - Бюджет УР - местный бюджет - средства Пенсионного фонда |  |
| 2. | Своевременное предоставление мер социальной поддержки инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным к ним согласно федеральному и региональному законодательству |  | Постоянно |  | - ОСЗН |  | - федеральный бюджет - бюджет УР |  |
| 3. | Обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны и членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» |  | ежегодно |  | Администрация Вавожского района |  | - субвенция из федерального бюджета (по мере поступления средств) |  |
| 4. | Оказание помощи в газификации квартир и жилых домов инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших(умерших) участников и инвалидов войны,, труженикам тыла |  | 2014-2015г.г. |  | Администрация Вавожского района |  | -бюджет УР - субсидия из бюджета Пенсионного фонда - местный бюджет |  |
| 5. | Организовать специализированные заезды в учреждения социального обслуживания для ветеранов Великой Отечественной войны и граждан пожилого возраста |  | 2014-2015г.г. |  | Администрация Вавожского района |  | -Бюджет УР |  |
| 6. | Провести смотр-конкурс ветеранских организаций |  | 2014-2015г.г. |  | Районный Совет ветеранов |  | Местный бюджет |  |
| 7. | Провести молодёжные акции по оказанию помощи пожилым людям: - «Весенняя неделя добра» - «Тёплые ручки» - «Чистый дом» |  | 2014-2015 г.г. |  | - Отдел по молодёжной политике, физической культуре и спорту - МЦ «Югдон» - УНО - Совет ветеранов |  | -местный бюджет -внебюджетные источники |  |
| 8. | Обеспечить вручение памятных наборов инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным к ним в связи с празднованием Дня Победы |  | 1-9 мая 2015г. |  | - Администрация Вавожского района - ОСЗН -Районный Совет ветеранов - Главы сельских поселений |  | - местный бюджет -внебюджетные источники |  |
| 9. | Участие в республиканском смотре-конкурсе среди организаций торговли и бытовых услуг по обслуживанию ветеранов войны и труда | 2014-2015 г.г. |  | - Планово-экономический отдел - Районный Совет ветеранов |  | -бюджет УР -местный бюджет |  |  |
|  | Памятно-мемориальные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Провести работу по благоустройству территории памятников | Ежегодно |  | - Администрации муниципальных образований-поселений |  | -местный бюджет |  |  |
| # 2 | Организовать работу по посадке аллей, скверов, посвящённых 70-летию Победы | 2014-2015 |  | - отдел по молодёжной политике, физической культуре и спорту - главы сельских поселений - образовательные учреждения |  | - местный бюджет |  |  |
| # 3. | Принять участие в республиканской акции молодёжного движения «Юность» «Дерево нашей памяти» (посадка саженцев деревьев в память о каждом солдате Великой Отечественной войны) | 2014-2015г.г. |  | -Администрация Вавожского района - ГКУ «Вавожское лесничество» - Отдел по молодёжной политике, физической культуре и спорту - УНО |  |  |  |  |
| # 4. | Принять участие в республиканской экологической акции «Мой вклад в благоустройство памятников, посвящённых Великой Отечественной войне» | 2014-2015г.г. |  | - Администрация Вавожского района - УНО - Отдел по молодёжной политике, физической культуре и спортуе |  | - бюджет УР -местный бюджет |  |  |
| # 5. | Вручение юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» | До 23 февраля 2015г. |  | -ОСЗН -организационный отдел -главы сельских поселений |  | Бюджет УР Местный бюджет |  |  |
| # 6. | Участие в республиканских спортивных мероприятиях, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | 2014-2015г.г. |  | -Отдел по молодёжной политике, физической культуре и спорту - УНО |  | -местный бюджет - внебюджетные источники |  |  |
| # 7. | Участие в республиканских мероприятиях: -акция «Встреча поколений» -фестиваль «Истоки памяти» - акция «Во славу Отечества» | 2014-2015г.г. |  | УНО |  | Местный бюджет |  |  |
| # 8. | Организовать участие молодежи в республиканской Вахте памяти | ежегодно |  | - Отдел по молодёжной политике, физической культуре и спорту |  | - местный бюджет |  |  |
| # 9. | Организация трудоустройства учащихся ( работа трудовых отрядов старшеклассников по благоустройству памятников) | 2014-2015г.г. |  | - Отдел по молодёжной политике, физической культуре и спортуе - УНО |  | - бюджет УР |  |  |
| 10 | Участие в республиканской акции «Во славу Отечества» | Ежегодно |  | - Отдел по молодёжной политике, физической культуре и спорту - Управление народного образования |  | - Местный бюджет |  |  |
| 11. | Провести районные конкурсы учащихся: «Старая фотография» «Моя малая Родина» «Земля, на которой я счастлив» | 2014-2015г.г. |  | - Управление народного образования |  | - Местный бюджет |  |  |
| # 12. | Проведение семинара для библиотекарей «Об организации работы библиотек к празднованию 70-летия Победы» | 2014г. |  | Вавожская ЦБС |  |  |  |  |
| # 13. | Проведение конкурса на лучшую постановку работы библиотек по подготовке к 70-летию Победы | 2015г. |  | Вавожская ЦБС |  | Местный бюджет |  |  |
| # 14. | Проведение выставки, посвящённой женщинам Вавожского района-участницам Великой Отечественной войны | 2015г. |  | Вавожский районный краеведческий музей |  | Местный бюджет |  |  |
| # 15. | Районная выставка детских рисунков «Я рисую мир» | 2015г. |  | Вавожский районный краеведческий музей |  | Местный бюджет |  |  |
| # 16. | Акция «Помним каждого и чтим» (сбор материалов об участниках Великой Отечественной войны-уроженцах Вавожского района) | 2014-2015г.г. |  | Вавожский районный краеведческий музей |  | Местный бюджет |  |  |
|  | Информационно-пропагандистские, мемориальные и культурные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1. | Организовать проведение мероприятий, посвященных празднованию: - Дня защитников Отечества; - Дней воинской славы России - Дню Победы | Ежегодно |  | - Отдел по молодёжной политике, физической культуре и спорту, - Управление народного образования - Отдел культуры -Районный Совет ветеранов - Администрации МО-поселений |  | -Местный бюджет |  |  |
| 2. | Организовать в районной газете «Авангард» публикацию материалов о событиях Великой Отечественной войны, боевых и трудовых подвигах земляков,: -выпуск тематических полос и специальных номеров, посвященных Дню Победы | Ежегодно |  | - Редакция газеты «Авангард» |  | - Местный бюджет |  |  |
| 3. | Организовать участие коллективов народного творчества во Всероссийском фестивале «Салют Победы» (по специальному плану) | 2014-2015г.г. |  | - Отдел культуры - Управление народного образования |  | --Местный бюджет |  |  |
| 4. | Поведение цикла мероприятий «Неделя боевой Славы» в районном Доме культуры | Ежегодно |  | - Отдел культуры |  | - Местный бюджет |  |  |
| 5. | Концертные программы в СДК, и сельских клубах, посвященные Дню Победы | 2014-2015г.г. |  | - Отдел культуры |  | - Местный бюджет |  |  |
| 6. | Проведение районного смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества среди организаций Вавожского района «Красные маки» | 2014-2015г.г. |  | Отдел культуры |  | Местный бюджет |  |  |
| 7. | Организовать от имени Главы муниципального образования «Вавожский район» и главы Администрации поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Днем Победы | Ежегодно |  | - Организационный отдел - ОСЗН - Районный Совет ветеранов - Главы сельских поселений |  | - Местный бюджет - Внебюджетные источники |  |  |
| 8. | Организовать и провести районные спортивные мероприятия, посвященные 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне: – зимние сельские спортивные игры – летние спортивные игры - спартакиаду учащихся школ им. А.И.Мезрина - Первенство района по лыжным гонкам «Быстрая лыжня» - Первенство района по волейболу - Первенство района по мини-футболу - Эстафета мира - первенство района по легкой атлетике среди учащихся | 2014-2015г.г. |  | - Отдел по молодёжной политике, физической культуре и спорту - УНО - Главы сельских поселений |  | - местный бюджет |  |  |
| 9.. | Провести районный конкурс патриотической песни | Ежегодно |  | - Отдел по молодёжной политике, физической культуре и спорту - Отдел культуры |  | - Местный бюджет |  |  |
| 10. | Провести уроки мужества, встречи ветеранов войны и труда, вдов , ветеранов локальных войн с молодежью | 2014-2015 |  | - Отдел по молодёжной политике, физической культуре и спорту - Управление народного образования |  | - Местный бюджет |  |  |