Утверждена решением

Вавожского районного Совета

депутатов от 31.03.2006г. № 359

Комплексная программа профилактики

правонарушений в муниципальном образовании

«Вавожский район»

на 2006-2007 г.г.

Основные программные мероприятия

| № п/п | Раздел | Исполнители | Срок исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Организационные мероприятия по выполнению программы |  |  |  |  |
| 1.1. | Создать муниципальные межведомственные комиссии по профилактике правонарушений (МВКПП) | Органы местного самоуправления (ОМС) | январь |  |
| 1.2. | Осуществить корректировку действующих муниципальных программ профилактики правонарушений в районе | Органы местного самоуправления | по мере необходимости |  |
| II. Нормативное правовое обеспечение профилактики правонарушений |  |  |  |  |
| 2.1. | «О нормативах обеспечения финансовыми и материальными ресурсами правоохранительных органов» | Райсовет | в течение квартала | районный бюджет |
| 2.2. | «Об участии населения в охране общественного порядка в муниципальных образованиях» (ДНД) | Органы местного самоуправления (МО) | в течение квартала | районный бюджет |
| 2.3. | «О типовом положении совета профилактики в трудовых коллективах» | МО района | в течение квартала |  |
| 2.4. | «О введении деятельности инспектора ПДН в образовательные учреждения (Вавожская средняя школа, Нюрдор-Котьинская средняя школа) | Райсовет МО | в течение года | районный бюджет |
| 2.5. | «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | КПДН | в течение месяца | районный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.6. | «О создании и функционировании специализированных коррекционных классов для несовершеннолетних, имеющих отклонения в психическом развитии « (Нюрдор-Котья) | РУНО |  | районный бюджет |
| III. Профилактика правонарушений |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработать и внедрить в систему стимулирования работодателей, создающих рабочие места для устройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы | ЦЗ, УНН № 13 | квартал |  |
| 3.2. | Разработать и включить в школьную программу специальные курсы по различным трудовым специальностям | РУНО | в течение года |  |
| 3.3. | Создать стационарные места для лиц без определенного места жительства, а также для одиноких престарелых и инвалидов не имеющих жилья | Отдел соц.обслуживания | в течение года |  |
| 3.4. | Провести мониторинг досуга населения и на его основе создать клубные формирования, спортивные секции, кружки, учебные курсы работающие на бесплатной основе для определенных категорий граждан | Отдел культуры, РУНО | в течение квартала |  |
| 3.5. | Организовать проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных мероприятий (спартакиады, фестивалей, летних и зимних игр, походов, слетов, дней здоровья) | Комитет по ФК и спорту, МО, РУНО | в течение квартала |  |
| 3.6. | Реализовать комплексные меры по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин, а также внештатных сотрудников милиции | МО | в течение квартала |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.7. | Стимулировать добровольную сдачу оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения | РОВД, МЛ |  |  |
| 3.8. | Создать службу психологической помощи (телефон доверия) лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации | ЦРБ | в течение квартала |  |
| 3.9. | Обеспечить финансирование найма жилья по достижению 23-летия выпускникам интернатных учреждений и детских домов | РУНО, органы опеки и попечительства | в течение года |  |
| 3.10. | Принять меры по предупреждению правонарушений и защиты работников предприятий от преступных посягательств путем реализации дополнительных мер защиты (тревожные кнопки, инкассация) | РОВД, МОВО | в течение квартала |  |
| 3.11. | Выработать систему мер по контролю за обеспечением технической укрепленности и противопожарной безопасности объектов хранения ТМЦ, объектов с массовым пребыванием людей | МЧС, РУНО | после принятия программы |  |
| IV. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений |  |  |  |  |
| 4.1. | Организовать привлечение товариществ к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений (с.Нюрдор-Котья) | МО | в течение года |  |
| 4.2. | Обеспечить стимулирование граждан за предоставление достоверной информации о подготавливаемых и совершенных правонарушений | РОВД | по сообщению |  |
| 4.3. | Возродить движение юных помощников милиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения | РОВД, РУНО | в течение года | районный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| V. Профилактика правонарушений в отношении определенной категории лиц в том числе несовершеннолетних |  |  |  |  |
| 5.1. | Продолжать проведение на более качественном уровне занятий семинаров с привлечением специалистов высших учебных заведений по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | РУНО, ОДМ | в течение года |  |
| 5.2. | Организовать постоянно действующий семинар психологов и специалистов Центра социальной помощи семье и детям, школьных психологов | РУНО, ОДМ, ЦРБ | в течение года |  |
| 5.3. | Проверить законность нахождения на территории учреждений социальной сферы, в т.ч. детских садов, школ, домов творчества, коммерческих организаций | РОВД | месяц после принятия плана |  |
| 5.4. | Организовать военно-патриотические лагеря для учащихся школ 10-х классов | РУНО, РВК, РОВД | май-июнь |  |
| 5.5. | Организовать проведение мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учете в ПДН (праздники, соревнования, т.д.) в каникулярное время | РОВД, КПДН, ОДМ, Комитет по ФК и спорту | в каникулярное время |  |
| 5.6. | Создать на базе детской районной библиотеки районный информационный центр по проблеме детства и юношества | Отдел культуры | в течение месяца после принятия программы |  |
| 5.7. | Организовать проведение семинаров, лекций для учащихся школ о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянства и алкоголизма | РУНО, ОДМ, ЦРБ, РОВД | в течение года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.8. | Начальнику УИН и ОДМ в единый день приема и регистрации условно осужденных несовершеннолетних проводить с ними совместную воспитательную работу с привлечением психолога | УИН, ПДН | в дни регистрации |  |
| 5.9. | Обеспечить своевременное информирование органов местного самоуправления о лицах освобождающихся из мест лишения свободы | РОВД | по прибытию граждан |  |
| VI. Профилактика экстремизма, а также террористических актов |  |  |  |  |
| 6.1. | Проводить проверки с привлечением ФСБ иностранных граждан прибывающих на территории района | ПВС, ФСБ | по прибытию иностранных граждан |  |
| 6.2. | Создать систему дантелоскопирования и учета иностранных граждан и лиц без гражданства прибывших на территорию района | ПВС | по прибытию данных лиц |  |
| VII. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков |  |  |  |  |
| 7.1. | Создать службу специалистов-наркологов на базе ЦРБ в целях раннего выявления наркотической зависимости у населения | ЦРБ | в течение года |  |
| 7.2. | Рассмотреть возможность участия Русской Православной Церкви в социальной реабилитации лиц страдающих наркоманией | Церковь | в течение года |  |
| 7.3. | Разработать систему мониторинга наркоситуации в образовательных учреждениях | РУНО, ЦРБ, РОВД | в течение квартала |  |
| VIII. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах |  |  |  |  |
| 8.1. | Обеспечить работу комиссий по безопасности дорожного движения на территории района | МО | в течение квартала |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8.2. | Установить в центре с.Вавож – остановка павильон тревожную кнопку – для экстренного вызова милиции | МО, частник | по открытии | бюджет частника |
| 8.3. | Доводить до граждан, находящихся на территории рынка с.Вавож информацию о возможных противоправных действиях в отношении их по средствам громкоговорительной связи | директор рынка | в течение месяца | бюджет рынка |
| IX. Профилактика правонарушений на административных участках |  |  |  |  |
| 9.1. | Организовать ежеквартальные встречи с населением УУМ для проведения отчета, с участием представителей местного самоуправления | УУМ, главы МО | 1 раз в квартал |  |
| 9.2. | Разработать и распространить среди населения памятки (листки) о порядке действия при совершении в отношении их правонарушений (№ телефонов доверия РОВД, МВД УР) | нач. УУМ | 1 квартал по прин. программы |  |
| 9.3. | Оптимизировать количество служебных помещений участковых уполномоченных милиции, обеспечив их телефонизацию, оргтехникой | МО | 1 год |  |
| X. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений |  |  |  |  |
| 10.1. | Создать банк данных о несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, несовершеннолетних или систематически пропускающих занятия в общеобразовательных школах без уважительных причин | РУНО, РОВД | постоянно обновлять |  |
| 10.2. | Создать базу данных о детях, нуждающихся в социальной помощи и медико-психологической поддержке | РУНО, ЦРБ | постоянно обновлять |  |
| 10.3. | Создать банк данных о выявленных фактах нарушений жилищных, трудовых и иных прав, свобод и законных интересов детей и подростков | РУНО, ЦРБ | постоянно обновлять |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10.4. | Создать единый банк данных о лицах, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ | ЦРБ | постоянно обновлять |  |
| 10.5. | Создать условия для обеспечения занятости подростков –школьников во внешкольный период | ОДМ, ЦЗ | каникулярные дни | республиканский бюджет |
| 10.6. | Разработать комплекс учебных и специальных программ и методик по организации и проведению патриотического воспитания детей и старших школьников | РУНО, РВК | в течение учебного года |  |
| 10.7. | Заслушивать ежегодно выполнение операции «Всеобуч» с доведением через СМИ до населения | КПДН | 1 раз в год |  |
| 10.8. | Проводить тематические радиопередачи, публикации статей по проблемам подростковой преступности, наркомании, токсикомании, детского дорожного травматизма | ОМД, ГИБДД, ПДН | ежеквартально |  |
| 10.9. | Организовать в СМИ пропаганду патриотизма, здорового образа жизни подростков, молодежи, их ориентацию на духовные ценности | РУНО, СМИ, МО |  |  |