Утвержден

решением Вавожского районного

Совета депутатов от 18.03.2011 № 355

Отчет

об исполнении  целевой программы

«Развитие системы образования муниципального образования

«Вавожский район» на 2007-2010 годы».

Вашему вниманию предлагается отчет об итогах реализации целевой программы развития системы образования Вавожского района на 2007 – 2010 годы.

Целью программы являлось повышение качества образования путем создания необходимых условий для его модернизации. Задачи программы предусматривали:

1. Создание условий для обновления содержания образования и улучшения качества образовательных услуг, введения профильного обучения в школах района.

2. Приведение учебно-материальной базы учреждений образования в соответствие с требованиями модернизации и безопасности образовательного процесса.

3. Укрепление и развитие кадрового потенциала в соответствии с потребностями отрасли.

4. Внедрение финансово-экономических механизмов функционирования и развития учреждений образования, оптимизация сети учреждений.

5. Повышение эффективности управления отраслью.

Были разработаны пять приложений- подпрограмм:

-   Целевая подпрограмма «Одаренные дети».

-  Целевая подпрограмма «Детский спорт».

-  Целевая подпрограмма «Дошкольное образование».

- Целевая подпрограмма «Введение предпрофильной подготовки и профильного обучения».

- Целевая подпрограмма «Кадры».

В соответствии с которыми и были определенны основные направления ее реализации.

Развитие сети ОУ

За 2007-2010 годы сеть образовательных учреждений претерпела некоторые изменения. Закрыта 1 начальная школа. Одна основная реорганизована в НОШ-ДОУ. Четыре детских сада ликвидированы как самостоятельные учреждения и присоединены в школам.

Фактически осуществился оптимистический вариант прогноза реструктуризации сети ОУ. По состоянию на 01.09.2010г. сеть насчитывает 31 учреждение, в том числе: 17 общеобразовательных школ, 12 детских дошкольных учреждений и 2 учреждения дополнительного образования, где обучаются 2029 учащихся, 956 воспитанников.

С организацией подвоза и поступлением новых автобусов, а также уменьшением количества воспитанников закрыты интернаты при школах. Если в 2007 году их было 6, то к 1 сентября 2010 года осталось 2. В то же время идет увеличение количества детей занятых в группах продленного дня в послеурочное время. Организован подвоз учащихся на школьных автобусах. Всего за четыре года поступило 5 новых автобусов.  По состоянию на 01.03.2011г. подвоз обучающихся к месту обучения школьным автотранспортом осуществляется в восьми школах. Всего функционирует 13 автобусных маршрутов. Количество обучающихся, перевозимых школьным автотранспортом составляет 228 человек.

В течение 2007-2010 годов сократилось число классов-комплектов со 176 до 159. Благодаря чему средняя наполняемость классов в дневных общеобразовательных учреждениях выросла с 12,4 в 2007 году до 12,6 в 2010 году при нормативе 14 человек. Также выросло число учащихся на 1 учителя с 7,1 в 2007 году до 9,8 в 2010 году, что значительно повысило показатель бюджетной эффективности муниципальных образовательных учреждений.

Положительная тенденция в последние  годы сложилась в учреждениях дополнительного образования, где наблюдается рост числа учащихся, охваченных дополнительным образованием.

Учебно-материальная база ОУ

В рамках выполнения программы «Оптимизация» улучшились условия обучения и воспитания в 7 учреждениях. На сегодняшний день полностью решена проблема аварийных школ.

В 2010 году введено в строй новое здание Водзимонской СОШ на 110 мест, ведется проектирование нового детского сада в с. Вавож. Кроме того, в 2008 году завершено строительство нового здания Вавожской СОШ на 468 учебных мест, введен в строй суперсовременный стадион ДЮСШ.

В период с 2007 по 2010 годы в целях выполнения предписаний Госпожнадзора в рамках республиканской целевой программы «Безопасность образовательного учреждения» произведен монтаж АПС во всех общеобразовательных школах, пяти дошкольных учреждениях. Проведена огнезащитная обработка чердачных помещений в трех дошкольных учреждениях, устройство наружного противопожарного водоснабжения в двух ОУ, полная замена электропроводки – в одном учреждении.

В целях выполнения требований Роспотребнадзора выполнены мероприятия по улучшению организации питания. В большинстве учреждений обновлено полностью или частично технологическое оборудование на 1,2 млн. руб., заменена посуда, в ряде учреждений осуществлена реконструкция пищеблоков. Искусственная освещенность доведена до норм, соответствующих требованиям СанПин.

Набирает обороты информатизация. Все средние и основные школы подключены к сети Интернет. Потребление Интернет - трафика выросло  в 3 раза к 2010 году. В рамках участия в конкурсе «Лучшая школа России» Вавожская средняя школа стала победителем и получила грант 1 млн. руб. на укрепление учебно-материальной базы. 5 школ получили оборудование для предметных кабинетов.

Обновляется компьютерный парк – всего за 2007 – 2010 гг. в школы района приобретено  48 компьютеров.

Финансирование

Ежегодно растет объем средств поступающих из всех источников финансирования. Темп роста к уровню 2007 года составляет 1,5 раза, в том числе и  из бюджета района.

По-прежнему основную часть утвержденных сметных назначений составляют расходы на оплату труда с начислениями (от 72% до 75% от общего бюджета на образование). На содержание зданий и коммунальные услуги от 11% до 13%. Хотя тарифы на коммунальные услуги растут, доля затрат уменьшается в связи с применением энергосберегающих мероприятий. Растет доля затрат на выплаты социального характера от 6% до 10%, в связи с реализацией целевой программы «Детское и школьное питание» и ежегодным охватом горячим питанием учащихся 1-5 классов и учащихся из малообеспеченных семей, выплатой компенсации части родительской платы за детский сад.

Кадровые ресурсы

Одна из задач – повышение профессиональной компетентности педагогических кадров может считаться выполненной. Одним из ожидаемых результатов реализации подпрограммы было запланировано достижение количества педагогов с высшим образованием к 2010 году:

В детских садах – 15%;

В школах            - 75%.

По уровню образования воспитателей МДОУ задача выполнена (18%), а по уровню образования учителей общеобразовательных школ – нет (71%). Доля педагогических работников дневных общеобразовательных учреждений, имеющих высшее образование, по республике составляет 85,5%.

В плане повышения профессиональной компетентности управленческих кадров картина очень тревожная: в ОУ района нет ни одного руководителя, прошедшего курсы переподготовки «Менеджер образования».

Уровень квалификации педагогов более высокий, чем уровень образования. 83% педагогов имеют квалификационные категории (показатель по республике – 85,7%). Количество педагогов с высшей квалификационной категорией составляет 7%, по республике этот показатель составляет 20%. Уменьшилось число педагогов, не обучившихся на курсах повышения квалификации в течение пяти лет.

Одной из тревожных тенденций является старение кадров. Темпы старения педкадров опережают темпы их омоложения. Самые стареющие коллективы: МОУ Какможская СОШ, МОУ Т-Пельгинская СОШ, МДОУ детский сал «Солнышко» с.Нюрдор-Котья, МДОУ детский сад «Тополек» с.Какмож.

За 5 лет проведения конкурса лучших учителей в рамках ПНПО его победителями стали 10 педагогов района.

Ежегодно увеличивается  доля педагогов, участвующих в других профессиональных конкурсах. Если в 2007 году в конкурсах разного уровня участвовали около 15% учителей, то в 2010 году - более 30%.

Каждый год наши учителя успешно участвуют в республиканских конкурсах.

Качество школьного образования

Улучшение условий организации образовательного процесса не могло не отразиться на качественных показателях системы образования в целом.

За последние годы в районе стабилизировалась ситуация с успешностью обучения. Качество знаний обучающихся повысилось с 39% до 45%. Успешность выпускников 9 и 11 классов достигла 100%, все выпускники 11 классов преодолели минимальный порог по обязательным предметам (русский язык, математика) и получили документ об образовании государственного образца.

Положительным фактом является отсутствие учащихся оставленных на повторный год обучения на II и III ступенях обучения.

За последние 3 года отмечается полный охват обучением учащихся  общеобразовательных учреждений района.

Большое внимание уделяется  устройству выпускников.

В целом по району прослеживается тенденция роста числа выпускников, продолжающих обучение. В 2010году из 100 выпускников 11 кл.- 72  обучается в ВУЗах.

Общеобразовательными  учреждениями района осуществляется поэтапный переход на новый Базисный учебный план. На 01.09.2010 – 2011 учебного года перешли 1,2,5,6,9,10 классы. В МОУ «Вавожская СОШ» открыт 10 класс социально – гуманитарного профиля.

Количество победителей и призеров республиканского тура предметных олимпиад в 2010 году составило 6 человек, в том числе один учащийся стал участником финального этапа по географии, защищая честь республики в г. Кисловодске.

Дополнительное образование

За истекшие 4 года нам удалось не только сохранить систему дополнительного образования, но и сделать шаг вперед в ее развитии.

В школах района работает более 160 кружков и объединений по различным направлениям, занятость учащихся ежегодно составляет более 80% от общего числа учащихся. Во многих школах занятость учащихся дополнительным образованием составляет 100%. Общая численность кружковцев РЦДТ в 2010 году – 1364 человека, из них 618 посещают 2 и более объединений. Педагогический коллектив Центра отличает стабильность в работе и достаточно высокая результативность обучающихся на районных, республиканских, Всероссийских выставках, смотрах, конкурсах и как результат сохранность детского контингента.

Выросло количество воспитанников ДЮСШ с 448  до 601. В ДЮСШ функционируют 4 отделения: легкая атлетика, лыжные гонки, вольная борьба, спортивные игры. Отделения открыты на базе 6 школ. Строительство нового  спортивного комплекса стало настоящим импульсом для развития таких видов спорта как легкая атлетика и футбол. Не случайно в 2010 году те и другие стали Победителями 12 республиканского спортивного фестиваля школьников УР в с. Алнаши. Стабильно высокие результаты показывают лыжники и борцы, которые входят в 10-ку сильнейших команд республики.

Следствием таких высоких достижений юных спортсменов стало присуждение району I места во второй подгруппе по итогам участия  в республиканской спартакиаде школьников на протяжении 2-х последних лет.

Дошкольное образование

В настоящее время сеть дошкольных учреждений представляют 2 д/с общеразвивающего вида 2-й категории, 10 д/с 3-й категории,   4 образовательных учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 4 дошкольные группы при общеобразовательных учреждениях.

В Программе развития дошкольного образования одной из первых задач была выделена задача обеспечения обновления содержания дошкольного образования. С целью удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей детей в детских садах ведется кружковая работа, заключены договоры с РЦДТ,  что делает педагогический процесс более дифференцированным и гибким с учетом склонностей и предпочтений каждого ребенка.    Охват детей дошкольным образованием на 01.01.2011 года составил 81%. Количество детей посещающих ДОУ за четыре года выросло с 898 до 957 человек.

К 2008 году показатели очередности в дошкольные учреждения снизились за счет введения дополнительных 55  дошкольных мест: в 2006 году открыта одна дополнительная группа в с. Водзимонье на 20 мест, в декабре 2007 года после реконструкции, по плану оптимизации, в детском саду «Березка» с. Вавож введен дополнительный корпус на 35 мест для детей ясельного возраста.

В детских садах района идет целенаправленный процесс по сохранению и укреплению здоровья детей,  результат этой работы – стабильность показателя заболеваемости ниже республиканского в течение пяти лет.

В целом по итогам оценки социально-экономической деятельности отрасли «образование» на основе показателей - индикаторов, Вавожский район занимал в 2009 году – 14 место среди 34 территорий (вместе городами); а в 2010 году 12 место, среди сельских районов 9 место.

Наиболее высокие результаты достигнуты по таким показателям как:

1. Удельный вес учащихся дневных общеобразовательных учреждений, занимающихся в 1 смену (100%)

2. Среднегодовое потребление трафика на одно образовательное учреждение

3. Книжный фонд библиотек дневных образовательных учреждений (в расчете на сто учащихся)

4. Укомплектованность штатов педагогическими работниками дневных общеобразовательных учреждений

5. Доля учащихся дневных образовательных учреждений, пользующихся платными дополнительными услугами

6. Среднее количество детей, ежемесячно не посещающих учебные занятия по неуважительным причинам

7. Наличие детей, получивших поощрение в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»

8. Количество участников всероссийских и республиканских спортивных соревнований на 1000 учащихся общего среднего образования

9. Удельный вес внебюджетных доходов, в общем объеме доходов образовательных учреждений

10. Сохранность контингента воспитанников учреждений дополнительного образования.

Наиболее низкие:

1. Обеспеченность площадью на одного воспитанника дошкольного учреждения образования

2. Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, имеющих высшее образование

3. Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих высшее образование

4. Доля педагогических работников дополнительного u1086 образования, имеющих высшее образование

5. Уровень посещаемости дошкольных образовательных учреждений

6. Доля учащихся, получивших золотые и серебряные медали

Таким образом, за истекшие 4 года произошли позитивные сдвиги в плане:

- сохранения сети ОУ, несмотря на уменьшение объемных показателей;

- укрепления материальной базы ОУ, особенно школ;

- развития инфраструктуры системы образования;

- укрепления безопасности ОУ;

И как следствия, -

- роста качества школьного образования;

- развития дополнительного образования, особенно спортивной направленности.

В то же время:

- не удалось преодолеть негативные тенденции в кадровой ситуации;

- растет очередность в детские сады;

- остро стоит вопрос выполнения норм питания (62%) и укрепления материально технической базы МДОУ;

- 6 МДОУ работают без лицензии, 7 общеобразовательных учреждений стоят на контроле УРОБРНАДЗОРА по выполнению лицензионных требований;

- на выполнение предписаний Госпожнадзора требуется более 5 млн. руб.;

- несмотря на увеличение объемов финансирования, средств на текущие расходы, в том числе содержание и обслуживание инфраструктуры крайне недостаточно.

Остро стоят проблемы:

- неэффективных расходов в сфере образования, избыточность сети и штатов учреждения;

- износа основных средств; в первую очередь зданий и сооружений, кровель, оконных блоков, коммуникаций;

- энергосбережения.

В рамках программы социально-экономического развития муниципального образования «Вавожский район» на 2010- 2014 гг. по отрасли «образование» предусмотрено:

1) Строительство детского сада в с. Вавож; капитальный ремонт 3 школ и 8 детских садов, в том числе расширение 6 МДОУ, тем самым, обеспечение доступности дошкольного образования.

2) Дальнейшая оптимизация сети ОУ.

3) Повышение эффективности бюджетных расходов и снижение энергозатрат.

4) Совершенствование правового положения ОУ и механизмов управления.

5) Создание условий для перехода на нормативное подушевое финансирование.

6) Информатизация образования.

7) Переход ОУ района на образовательные стандарты 2-го поколения.

8) Обеспечение безопасных и комфортных условий обучения и воспитания в ОУ.

Несмотря на трудности переходного периода, система образования работает стабильно, и по основным показателям эффективности занимает позиции выше среднего по республике.

Пользуясь случаем, благодарю всех здесь присутствующих депутатов и руководителей, кто принимает деятельное участие и оказывает посильную поддержку образованию. Благодарю Администрацию района за постоянное внимание к нашим проблемам и всемерную поддержку в их решении! Не случайно, Год Учителя в Вавожском районе прошел на достойном уровне, на зависть многим другим.

Не сомневаюсь, что так будет и впредь.